**MAP TURNOVSKO IV**

Akční plán na rok 2024

Vyhodnocení

# Úvod

Tento dokument slouží k upřesnění strategického plánu MAP Turnovsko na rok 2024. Je zde uveden přehled jednotlivých projektů, které pomohou k naplňování priorit a cílů strategického plánu v daném časovém úseku.

Součástí dokumentu jsou aktivity, které jsou implementovány v rámci projektu MAP IV.

Vyhodnocení ročního akčního plánu probíhá po uplynutí příslušného kalendářního roku, na který je plán vytvořen.

Tabulky vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na všech školách a školských zařízeních v průběhu června 2023, z konzultací a pracovních schůzek aktérů v území. Vyhodnocení aktivit vychází z dotazníkového šetření na školách v dubnu a květnu 2025.

Tabulky jsou řazeny dle jednotlivých aktivit

* Projekty infrastruktury
* Projekty aktivit jednotlivých škol
* Projekty spolupráce
* Implementační aktivity do projektu MAP IV

V projektech aktivit jednotlivých škol a projektech spolupráce jsou:

* slovem PŘÍLEŽITOST označeny návrhy konkrétních aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol

# Projekty infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí na území ORP Turnov na rok 2024

| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Výměna osvětlení | 300 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 2 | Zateplení budovy MŠ z ulice 28.října | 2 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 3 | Keramická pec | 150 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel, dary, rezervní fond | Plánováno |
| 4 | Modernizace školního stravovaní – renovace školní kuchyně pro kvalitnější stravovaní | 400 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel | V realizaci |
| 5 | Zastřešená venkovní učebna | 200 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel | Plánováno |
| 6 | Rozvoj přírodní zahrady – herní prvky | 200 000 | 2024 | Zákonní zástupci, rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 7 | Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov  IČ: 72743620,  RED IZO: 600098851 | Modernizace MŠ - nákup kuchyňské linky, chladničky, ponorného mixéru | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 8 | Nátěr střechy | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 9 | Výmalba prostor MŠ | 35 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 10 | Nátěr plotu | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 11 | Opravy herních zahradních prvků | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 12 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Úprava živého plotu, náletů | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 13 | Malování šatny, jídelna | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 14 | Renovace 2 pískovišť a altánu na školní zahradě | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 15 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Oprava, rekonstrukce střechy - zatékání | V jednání | 2024 | Zřizovatel, dotace | Zrušeno |
| 16 | Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení | 56 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 17 | Malování tříd | 49 000 | 2024 | Rezervní fond | Splněno |
| 18 | Venkovní polytechnická učebna, zázemí pro polytechnické vzdělávání | 35 000 | 2024 | Dotace, rezervní fond, sponzoři | Plánováno |
| 19 | Výměna a obměna zahradních prvků | 75 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 20 | Rekultivace školní zahrady | V jednání | 2024 | Zřizovatel | V realizaci |
| 21 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | Výměna koberců | 25 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 22 | Oprava popraskané fasády | V jednání | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 23 | Oprava opadávajících omítek ve sklepě | V jednání | 2024 | Zřizovatel | Zrušeno |
| 24 | Nové baterie, WC | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 25 | Údržba školní zahrady | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 26 | Vymalování prostor MŠ + úprava prostor 1. třídy | 80 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond, zřizovatel | Splněno |
| 27 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Zateplení budovy MŠ | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel. dotace | Plánováno |
| 28 | Vymalování prostor MŠ | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Plánováno |
| 29 | Výměna kotlů | 150 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 30 | Elektrická pánev do ŠJ | 120 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Splněno |
| 31 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Přístavba MŠ (rozšíření o 1 třídu) | 40 000 000 | 2024 | IROP, zřizovatel | V realizaci |
| 32 | Zabezpečení MŠ, nový vstupní systém | 100 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 33 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Zahradní domek s přístřeškem („venkovní učebna“) | 200 000 | 2024 | Rezervní fond | Plánováno |
| 34 | Nátěr hracích prvků na školní zahradě | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 35 | Dovybavení všech tříd zapojených v programu Začít spolu | 100 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 36 | Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  28. října 18, 511 01 Turnov  IČO: 00856126  RED IZO: 600099288 | Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října 18, přísp. organizace  (rozšíření školního pozemku pro pěstitelské práce, výstavba venkovní učebny a altánu pro polytechnické vzdělávání, vybavení hřiště pro ŠD novými hracími prvky, ……) | 25 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 37 | Modernizace a rekonstrukce odborných učeben (2 x jazyk. učebna + učebna přírodov. předmětů + polytechnická dílna) | 17 000 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel | Plánováno |
| 38 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Revitalizace školní zahrady ZŠ Skálova | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 39 | Modernizace šaten ZŠ Skálova | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 40 | Obvodový plášť a střecha ZŠ Skálova | 20 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 41 | Rekonstrukce spojovacího krčku k jídelně | 2 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 42 | Rekonstrukce obvodového pláště jídelny | 9 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 43 | Učebna polytechniky a robotiky včetně bezbariérového přístupu | 7 000 000 | 2024 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno |
| 44 | Rekonstrukce jazykové učebny v suterénu | 2 500 000 | 2024 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno |
| 45 | Zázemí pro pedagogické pracovníky - kabinety | 1 500 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 46 | Rekonstrukce toalet v suterénu | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 47 | Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  Zborovská 519, 511 01 Turnov  IČ: 71294180  RED IZO: 691007322 | Úprava školního pozemku | 80 000 | 2024 | Dotace | Splněno |
| 48 | Vybudování dílny – učebny polytechnické výchovy | 200 000 | 2024 | Rezervní fond | Zrušeno |
| 49 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Kabinet chemie a fyziky se sbírkami (výměna nábytku, regálů, IT techniky, SW) | 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 50 | Učebna hudební výchovy (nábytek) | 350 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Splněno |
| 51 | Přebroušení tělocvičny | 100 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 52 | Sborovna – výměna koberce | 80 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 53 | Modernizace učeben fyziky, přírodopisu s laboratoří, dvou učeben výpočetní techniky a vznik učebny robotiky | 12 000 000 | 2024 | Zřizovatel, IROP | V realizaci |
| 54 | Výměna oken tělocvičen | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 55 | Rekonstrukce školního klubu a knihovny | V jednání | 2024 | Zřizovatel, dotace | V realizaci |
| 56 | Vybudování venkovní učebny | V jednání | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 57 | Obměna zahradních prvků pro školní družinu | V jednání | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 58 | Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice, příspěvková organizace, Doubravice 61, 511 01 Hrubá Skála  IČ: 71006923  RED IZO: 600098982 | Rozšíření prostor školní družiny v podkroví | 10 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 59 | Výstavba tělocvičny u školního hřiště | 12 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 60 | Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace,  č.p. 67, 468 33 Jenišovice, IČ: 72741651 RED IZO:600077985 | Opravy podlahových krytin v 1. patře budovy MŠ | 450 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 61 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Výměna tabulí | 300 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 62 | Výměna dveří | 100 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 63 | Výměna dlažby v 1. poschodí | 400 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatele | Plánováno |
| 64 | Zřízení učebny polytechnické výchovy/dílen | 400 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatele | Plánováno |
| 65 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Rekonstrukce kotelny | V jednání | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 66 | Vybudování venkovního sportoviště | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 67 | Rekonstrukce sociálních zařízení | 4 000 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 68 | Vybudování parkovací plochy | 100 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 69 | Výměna osvětlení v 5 učebnách, školní družině, šatnách a na chodbách | 250 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 70 | Výměna či rekonstrukce vnitřních dveří v celé budově | 250 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 71 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | Rekonstrukce a rozšíření oddělení MŠ | 12 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 72 | Rekonstrukce a rozšíření venkovního hřiště MŠ | 2 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 73 | Úprava a vybavení učeben a kabinetů ZŠ (podlaha, výmalba, nábytek, ICT) | 7 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 74 | Oprava podlah na chodbách ZŠ | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 75 | Vestavba učebny ICT a kabinetů do půdních prostor 2. budovy ZŠ (včetně ICT) | 15 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 76 | Oprava sociálních zařízení ZŠ | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 77 | Úprava a rozšíření školní kuchyně a jídelny | 5 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 78 | Oprava a zateplení fasády na budově ZŠ | 15 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 79 | Oprava podlahy ve školní tělocvičně | 5 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 80 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Venkovní zastřešený altán | 800 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 81 | Rekonstrukce rozvodů elektřiny v budově MŠ | 1 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 82 | Výukové herní prvky na zahradu | 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 83 | Rekonstrukce vybavení školní kuchyně | 2 500 000 | 2024 | Zřizovatel | V realizaci |
| 84 | Chodníček a branka na zadní zahradu | 60 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 85 | Výměna zářivek a světel v celé budově | 120 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 86 | Výměna rozvodů topení, tepelné čerpadlo | 2 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 87 | Výměna zateplených koberců v celé MŠ | 70 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | V realizaci |
| 88 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Zřízení učebny pro ŠD | 500 000 | 2024 | zřizovatel | Plánováno |
| 89 | Výměna osvětlení | 100 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 90 | Výmalba tříd a chodeb školy | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 91 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Rozšíření herny I. | 3 000 000 | 2024 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno |
| 92 | Vybavení nové zahrady, lavičky | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 93 | Pořízení nového kotle | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 94 | Klubovna ZŠ | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 95 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | Modernizace počítačové učebny | 150 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 96 | Klubovna ZŠ | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 97 | Renovace kotelny ZŠ | 300 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 98 | Vymalování školy | 40 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 99 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | Zahradní domek | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel | Zrušeno |
| 100 | Výměna písku v pískovišti | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 101 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Vymalování prostor MŠ | 95 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 102 | Malování celé spodní části budovy po vytopení | 46 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 103 | Realizace nového výtahu | 500 000 | 2024 | Zřizovatel | Zrušeno |
| 104 | Zateplení budovy a nové osvětlení | 800 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 105 | Fotovoltaika a oprava střechy | 2 500 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 106 | Výměna podlahy ve spodním patře budovy | 63 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 107 | Vybavení kuchyně novými spotřebiči | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 108 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Obklady některých prostor MŠ a ZŠ | 80 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 109 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Změna prvků na školní zahradě – odstranění starých houpaček, nahrazení novým prvkem | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Zrušeno |
| 110 | Modernizace koupelny – umyvadla, baterie a WC dětí | 30 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 111 | Modernizace osvětlení ve třídách MŠ | 80 000 | 2024 | Rezervní fond | V realizaci |
| 112 | Vymalování prostor MŠ | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 113 | Zastřešený přístřešek na vozidla dětí (kola, odrážedla, koloběžky) | 80 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 114 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Přístavba budovy školy a školní družiny | 30 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace EU | Plánováno |
| 115 | Modernizace osvětlení v budově školy | 230 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 116 | Zajištění konektivity školy – kompletní datové rozvody, datová ústředna včetně aktivních prvků, serveru, wifi, SW, zálohování dat, UPS, atd | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace EU | V realizaci |
| 117 | Vymalování ZŠ, ŠD, altánku | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 118 | Modernizace a rekonstrukce tabulí | 100 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 119 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Úprava stromů na školní zahradě, odstranění živého plotu u příjezdové komunikace | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 120 | Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace  č.p. 178, 463 46 Příšovice IČ: 70695938 RED IZO:600080251 | Zázemí pro zdravou výživu | 3 000 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel, dotace | Splněno |
| 121 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Přístupový systém do budovy školy | 20 000 | 2024 | Zřizovatel | Částečně splněno |
| 122 | Malování tříd | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Částečně splněno |
| 123 | Modernizace učebny výpočetní techniky | 100 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 124 | Úprava školní kuchyňky | 30 000 | 2024 | Zřizovatel | Částečně splněno |
| 125 | Stavební úpravy – izolace vnitřních omítek na chodbách a WC | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 126 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Rozšíření mateřské školy o další třídu | 6 000 000 | 2024 | Zřizovatel dotace | Plánováno |
| 127 | Rekonstrukce školních výdejen | 3 000 000 | 2024 | Zřizovatel dotace | Plánováno |
| 128 | Výměna písku v pískovišti | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 129 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Výměna rozvodů vody | 2 500 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 130 | Rozšíření učebny, přestěhování skladu | 100 000 | 2024 | Zřizovatel | Plánováno |
| 131 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Vybudování třídy MŠ | 12 000 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel | Splněno |
| 132 | Keramická pec | 150 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel, dary, rezervní fond | Plánováno |
| 133 | Výmalba vnitřních prostor MŠ | 95 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond | Plánováno |
| 134 | Vybudování zastřešení vstupu do budovy školy | 250 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond, dotace | Plánováno |
| 135 | Vybavení školní zahrady přírodními herními prvky | 90 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond, dotace | Plánováno |
| 136 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Rekonstrukce kuchyně ŠJ | 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 137 | Renovace podlah v MŠ i ZŠ | 100 000 | 2024 | Zřizovatel, rozpočet organizace | Splněno |
| 138 | Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance v MŠ | 100 000 | 2024 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci |
| 139 | Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace  č.p. 74, 512 53 Tatobity IČ: 70986088 RED IZO:600099067 | Stavební úpravy v MŠ, keramická dílna | 5 000 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 140 | Rekonstrukce šaten MŠ + ZŠ | 1 000 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 141 | Přestavba ŠD | 5 000 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 142 | Rekonstrukce a vybavení kuchyně a školní jídelny | 25 000 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 143 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Venkovní třída – altán při ZŠ | 500 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 144 | Rekonstrukce gastra v budově MŠ | 1 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Částečně splněno |
| 145 | Přístupový systém do budovy MŠ | 45 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 146 | Přístavba budovy MŠ | 35 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 147 | LED osvětlení do tříd ZŠ | 200 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 148 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Rekonstrukce cvičebního sálu | 300 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel | V realizaci |
| 149 | Výstavba táborové základny Krčkovice | 4 200 000 | 2024 | Dotace, zřizovatel | Splněno |
| 150 | Přesun dopravního hřiště ze Skautského ostrova na plochu vedle pumptrack (lokalita Maškova zahrada) | Zatím není známo | 2024 | Dotace, zřizovatel | Plánováno |
| 151 | Rekonstrukce Výtvarné učebny | 2 100 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Splněno |
| 152 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Bezbariérový přístup do školy (včetně zajištění statiky) | 5 000 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Aktivity jednotlivých škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí na území ORP Turnov na rok 2024

| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Zlepšení podmínek pro environmentální výchovu v MŠ (dokoupení pomůcek) | 10 000 | 2024 | Sponzoři, dotace (Liberecký kraj), zřizovatel | V realizaci |
| 2 | Školení zaměstnanců - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace (OP VVV), NPI ČR | V realizaci |
| 3 | Školení FIE - PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace, Dotace (OP JAK) | Splněno |
| 4 | Ekoškola – zapojení do programu | 8 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 5 | Síť škol Mrkvička – aktivity v ekocentru | 3 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 6 | Podpora dětí cizinců - PŘÍLEŽITOST | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace, dary | Plánováno |
| 7 | Skutečně zdravá škola - MŠ | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 8 | Nové skříně na pomůcky | 150 000 | 2024 | Dotace, rezervní fond, zřizovatel | Plánováno |
| 9 | Podpora polytechnické výchovy v MŠ | 20 000 | 2024 | Sponzoři, dotace Libereckého kraje | Splněno |
| 10 | Nákup didaktických pomůcek | 60 000 | 2024 | Sponzoři, dotace (OP JAK), zřizovatel, | Splněno |
| 11 | Naučné tabule a polytechnické vybavení na školní zahradu | 150 000 | 2024 | Sponzoři, dotace Libereckého kraje, dotace města Turnov, dotace | Plánováno |
| 12 | Vybavení jedné třídy funkčním nábytkem a renovace nábytku | 170 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | Splněno |
| 13 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 500 598 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 14 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 11 775 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 15 | Renovace nábytku či pořízení nového, výměna krytů na topení | 300 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Částečně v realizaci |
| 16 | Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov  IČ: 72743620,  RED IZO: 600098851 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 43 175 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 17 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 400 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 18 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 5 852 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 19 | Nákup dětského nábytku do tříd | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 20 | Doplnění didaktických pomůcek | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 21 | DVPP | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno |
| 22 | Ekologický projekt: Planeta Země - Človíček | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zákonní zástupci | Zrušeno |
| 23 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 459 498 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 24 | Nákup matrací | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 25 | Nákup – nábytek do pokojíčku - Rybky | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 26 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Polytechnické vzdělávání | 35 000 | 2024 | OP JAK, rezervní fond | V realizaci |
| 27 | Nákup gymnastické sady pro MŠ | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Splněno |
| 28 | Nákup inovativních didaktických pomůcek | 25 000 | 2024 | Rozpočet organizace, OP JAK, sponzoři | Splněno |
| 29 | Nákup nového nábytku do tříd | 45 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Plánováno |
| 30 | Projekt Se Sokolem do života | 1 000 | 2024 | Sokol | Splněno |
| 31 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 58 875 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 32 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 400 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 33 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů | 3 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 34 | Nová tiskárna do třídy | 6 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 35 | Obnova didaktických pomůcek | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 36 | Nákup odborné literatury | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 37 | Zapojení do výtvarných a sportovních soutěží | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 38 | Podpora polytechnické výchovy | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 39 | Nové poličky do tříd | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 40 | Nové matrace na spaní | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 41 | Renovace židlí a stolů ve třídě | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 42 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Podpora dětí cizinců - PŘÍLEŽITOST | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace, dary | Zrušeno |
| 43 | Aktualizace dokumentů MŠ | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 44 | Projektový den ve výuce – program prevence xenofobie a vyčleňování - PŘÍLEŽITOST | 6 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 45 | Seznámení s cizím jazykem | V jednání | 2024 | Zákonní zástupci | Zrušeno |
| 46 | Projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 47 | Renovace židlí a stolů ve třídě | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 48 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů - PŘÍLEŽITOST | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 49 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 600 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 50 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Projektové dny | 48 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 51 | Vybavení nové třídy MŠ | 400 000 | 2024 | Dotace | Plánováno |
| 52 | Nový počítač včetně vybavení | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 53 | Obnova hraček a pomůcek | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 54 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 55 | Nová tiskárna | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 56 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 7 850 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 57 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 440 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 58 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Školní logoped - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2024 | MŠMT | V realizaci |
| 59 | Zapojení do projektu Děti na startu | V jednání | 2024 | Vlastní zdroje | V realizaci |
| 60 | Výuka AJ v rámci běžných činností ve všech běžných třídách MŠ | V jednání | 2024 | Vlastní zdroje | V realizaci |
| 61 | Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  28. října 18, 511 01 Turnov  IČO: 00856126  RED IZO: 600099288 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 942 423 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 62 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 2 926 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 63 | Školní speciální pedagog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 543 204 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 64 | Školní psycholog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 543 204 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 65 | Kariérový poradce ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 271 136 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 66 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 35 325 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 67 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 800 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 68 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 320 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 69 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Pomáháme školám k úspěchu - PŘÍLEŽITOST | 400 000 | 2024 | The Kellner Family Foundation | V realizaci |
| 70 | Ukrajinský asistent - PŘÍLEŽITOST | 500 000 | 2024 | Dotace (MŠMT) | Splněno |
| 71 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 918 996 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 72 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 24 871 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 73 | Školní speciální pedagog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 611 460 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 74 | Školní psycholog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 611 460 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 75 | Sociální pedagog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 390 380 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 76 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 537 725 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 77 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 440 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 78 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 109 900 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 79 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 240 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 80 | Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  Zborovská 519, 511 01 Turnov  IČ: 71294180  RED IZO: 691007322 | Vzdělávání pedagogů | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 81 | Pravidelné kolegiální sdílení | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 82 | Obnova školní knihovny | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Splněno |
| 83 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 31 400 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 84 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 440 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 85 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 120 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 86 | Školní psycholog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 611 460 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 87 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 317 925 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 88 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 1 480 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 89 | Strategie a vize školy | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 90 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 91 | Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace,  č.p. 67, 468 33 Jenišovice, IČ: 72741651 RED IZO:600077985 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ | 19 625 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 92 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 520 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 93 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 7 315 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 94 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 848 304 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 95 | Školní psycholog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 950 844 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 96 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 35 325 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 97 | Realizace volnočasových aktivit | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 98 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Nákup knih do žákovské knihovny | 8 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 99 | Dovybavení šaten skříňkami | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 100 | Projekt Učíme se a žijeme v souladu s přírodou – environmentální výchova (kompostér, bylinkový záhon, ovocné keře) | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace Libereckého kraje | Splněno |
| 101 | Dovybavení učeben žaluziemi | 40 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 102 | Nákup didaktických pomůcek | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 103 | Realizace zájmových kroužků v ZŠ | V jednání | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 104 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 559 371 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 105 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 27 475 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 106 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | DVPP moderní výukové metody - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci |
| 107 | DVPP využití ICT | 100 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno |
| 108 | DVPP formativní hodnocení - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci |
| 109 | DVPP úprava ŠVP | 100 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno |
| 110 | Den otevřených dveří | 30 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Splněno |
| 111 | Výstava žákovských prací | 30 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Splněno |
| 112 | Předvánoční tvořivé dílny | 30 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 113 | DVPP výchovné poradenství | 30 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno |
| 114 | DVPP metodik prevence | 30 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci |
| 115 | DVPP metodik ICT | 30 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno |
| 116 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 282 768 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 117 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 31 400 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 118 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 120 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 119 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 706 920 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 120 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 51 025 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 121 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 122 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 23 550 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 123 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 124 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Nové skříňky do šaten v 1 třídě | 40 000 | 2024 | Rezervní fond | Splněno |
| 125 | Rozvoj podmínek pro environmentální výchovu v MŠ, nákup pomůcek | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 126 | Nákup výukových programů pro děti k interaktivní tabuli | 30 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Splněno |
| 127 | Podpora ukrajinských dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2024 |  | Splněno |
| 128 | Vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy nabízené NPI, CVLK Liberec, VCT Turnov) | 20 000 | 2024 | ONIV | Splněno |
| 129 | Společné tematické dílny s rodiči | 2 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 130 | Nákup nových hudebních nástrojů | 25 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 131 | Rozvoj polytechnického vzdělávání | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 132 | Nákup nových lehátek | 80 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Plánováno |
| 133 | Šatní skříňky, kontejnery na hračky | 70 000 | 2024 | Rozpočet organizace, rezervní fond | V realizaci |
| 134 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Nákup didaktických pomůcek | 90 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 135 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - PŘÍLEŽITOST | 120 000 | 2024 | Dotace Národní plán obnovy | Splněno |
| 136 | DVPP – formativní hodnocení, triády - PŘÍLEŽITOST | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 137 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 518 271 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 138 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 139 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Pořízení nových koloběžek | 30 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 140 | Asistent pedagoga - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2024 | Dotace (Liberecký kraj, MŠMT) | V realizaci |
| 141 | Vzdělávání pedagogických pracovníků – příležitostně | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 142 | Vybavení lehárny – nové přikrývky a polštáře | 12 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 143 | Vybavení lehárny – skříně na matrace | 150 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | Plánováno |
| 144 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2024 | OP JAK – Šablony I | Zrušeno |
| 145 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 3 925 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 146 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 400 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 147 | Nevyužité prostředky\_2.3 | 12 233 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 148 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | DVPP formativní hodnocení - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno |
| 149 | Výukové programy | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 150 | Didaktické pomůcky | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 151 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | DVPP a školení provozních pracovníků - PŘÍLEŽITOST | 8 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Částečně splněno |
| 152 | Pořízení notebooku a programu pro vedoucí ŠJ | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel | Splněno |
| 153 | Renovace nábytku ve třídě | 50 000 | 2024 | Zřizovatel, rezervní fond organizace | Splněno |
| 154 | Nové pracovní stoly a skříně do školní kuchyně | 75 000 | 2024 | Zřizovatel, rozpočet organizace | Plánováno |
| 155 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Obnova didaktických pomůcek | 35 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 156 | Renovace dřevěných kostek | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 157 | Vzdělávání pedagogů | 6 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 158 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Realizace zájmových kroužků v ZŠ | 100 000 | 2024 | Doplňková činnost | Splněno |
| 159 | Realizace kroužku pro předškoláky | 10 000 | 2024 | Doplňková činnost | Splněno |
| 160 | Školení pedagogických pracovníků - Hejného metoda | 5 000 | 2024 | Školní rozpočet | Plánováno |
| 161 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 88 365 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 162 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 320 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 163 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 10 241 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 164 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 247 422 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 165 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 166 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 15 700 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 167 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 925 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 168 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 169 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | 30 000 | 2024 | Rozpočet školy, ONIV | Splněno |
| 170 | Tematická setkávání s rodiči | 10 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 171 | Vybavení školy didaktickými a herními pomůckami | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 172 | Nákup nových dek pro děti | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 173 | Nákup interaktivních tematických programů pro celoroční předškolní vzdělávání | 12 000 | 2024 | Zřizovatel, šablony | Splněno |
| 174 | Vyvýšené záhony pro školní zahradu | 15 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Plánováno |
| 175 | Venkovní ponk pro technické vzdělávání dětí | 6 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Plánováno |
| 176 | Didaktické knihy | 3 000 | 2024 | Rozpočet školy | Splněno |
| 177 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 480 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 178 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - PŘÍLEŽITOST | 30 000 | 2024 | Dotace (MŠMT) | Zrušeno |
| 179 | Tvorba webových stránek školy | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 180 | Nákup 2 notebooků - modernizace | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 181 | Harmonizační pobyt | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 182 | Nákup stavebnic a didaktických her | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 183 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | 25 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 184 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Projekt „Se Sokolem do života“ | 1 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 185 | Projekt „Zdraví dětem“ | 4 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 186 | Projekt Malá technická univerzita (Malý archeolog, Stavitel mostů, Malý architekt) – polytechnika | 6 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 187 | Vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy nabízené NIDV, CVLK Liberec, VCT Turnov) zaměřené na polytechnické vzdělávání, využití počítače v praxi učitelek | 16 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Splněno |
| 188 |  | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 440 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 189 | Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace  č.p. 178, 463 46 Příšovice IČ: 70695938 RED IZO:600080251 | Národní plán doučování - PŘÍLEŽITOST | 50 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 190 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 7 315 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 191 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 204 100 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 192 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 240 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 193 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Výměna školních tabulí | 90 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 194 | Školní nábytek - výměna lavic a židlí | 50 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 195 | Vybavení jedné třídy novým nábytkem | 40 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 196 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 424 152 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 197 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 198 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Pořízení matrací | 80 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 199 | Obnova didaktických pomůcek | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 200 | Vzdělávání pedagogických pracovníků - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 201 | Vyvýšené záhony na školní zahradě | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 202 | Jóga pro děti v prostorách MŠ | V jednání | 2024 | Účastníci projektu | Zrušeno |
| 203 | Nákup nových dek a polštářů | 20 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 204 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 424 152 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Zrušeno |
| 205 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 2 926 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Zrušeno |
| 206 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Tandemová výuka | V jednání | 2024 | Rozpočet školy | Splněno |
| 207 | Pomáháme školám k úspěchu – školení - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2024 | The Kellner Family Foundation | Splněno |
| 208 | Nákup knih pro žáky | V jednání | 2024 | The Kellner Family Foundation | Splněno |
| 209 | Nákup tabletů | 250 000 | 2024 | ONIV | Splněno |
| 210 | Den s žáky a rodiči | V jednání | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 211 | Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 212 | Kariérový poradce ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 101 824 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 213 | Dvojjazyčný asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 271 602 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 214 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 121 675 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 215 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 7 850 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 216 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 217 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 925 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 218 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 120 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 219 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Vybavení hudebními nástroji | 25 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci |
| 220 | Vzdělávání pedagogických i provozních zaměstnanců | 14 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 221 | Nákup didaktických pomůcek | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 222 | Nákup odborné literatury | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond | Splněno |
| 223 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 353 460 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 224 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 23 550 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 225 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Obnovení vybavení učeben v MŠ i ZŠ | 50 000 | 2024 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci |
| 226 | Nákup netradičního tělocvičného nářadí a náčiní | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 227 | Nákup výukového softwaru pro MŠ - dopravní výchova, enviromentální výchova, aj. | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 228 | Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace  č.p. 74, 512 53 Tatobity IČ: 70986088 RED IZO:600099067 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 243 350 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 229 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 230 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 306 150 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 231 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 232 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Harmonizační pobyt dětí ze ZŠ | 108 000 | 2024 | Zákonní zástupci, dotace | Splněno |
| 233 | Harmonizační pobyt dětí z MŠ | 30 000 | 2024 | Zákonní zástupci, dotace | Zrušeno |
| 234 | Lyžařský výcvik | 35 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Zrušeno |
| 235 | Bruslení dětí ze ZŠ a MŠ | 6 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 236 | Preventivní programy pro 3.-5. ročník | 12 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 237 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 31 400 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 238 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 98 125 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 239 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 7 850 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 240 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Veřejné akce na území města | 500 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci |
| 241 | Tábory (pobytové, příměstské) | 400 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci |
| 242 | Pravidelná zájmová činnost (kroužky) | 1 500 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci |
| 243 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | 471 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 244 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ | 117 750 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 245 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ - PŘÍLEŽITOST | 1 536 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 246 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Letní mezinárodní hudební kurzy v oboru hry na klavír, hry na smyčcové nástroje a sólového zpěvu | 250 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace, účastníci | Splněno |
| 247 | Kytaření – kytarové dílny a koncerty | 60 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel, dotace, sponzoři, účastníci | Splněno |
| 248 | Letní hudební tábor | 140 000 | 2024 | Účastníci, dotace | Splněno |
| 249 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | 679 025 | 2024 | OP JAK – Šablony I | Splněno |
| 250 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | 15 700 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
| 251 | Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ - PŘÍLEŽITOST | 1 280 000 | 2024 | OP JAK – Šablony I | V realizaci |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Plánované společné aktivity škol, školských zařízení a ostatních institucí v území ORP Turnov na rok 2024

| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Spolupráce s NPI ČR, CVLK, VCT, TUL - PŘÍLEŽITOST | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 2 | Spolupráce s Domovem pro seniory Pohoda | 10 000 | 2024 | Sponzoři, dotace | V realizaci |
| 3 | Spolupráce s ostatními MŠ | 3 000 | 2024 | Rozpočet organizace, OP JAK | V realizaci |
| 4 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově | 5 000 | 2024 | Knihovna, zákonní zástupci | V realizaci |
| 5 | Spolupráce se ZŠ | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace, ZŠ | V realizaci |
| 6 | Spolupráce s Galerií v Liberci | 8 000 | 2024 | Sponzoři | Plánováno |
| 7 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST | 1 000 | 2024 | Rozpočet | Splněno |
| 8 | Spolupráce se Severočeským Muzeem | 5 000 | 2024 | OP JAK, sponzoři | Splněno |
| 9 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 10 000 | 2024 | OP JAK – šablony, sponzoři, zákonní zástupci | Splněno |
| 10 | Spolupráce se SEV Český ráj | 20 000 | 2024 | Sponzoři | Plánováno |
| 11 | Spolupráce s Fokus Turnov | 10 000 | 2024 | Dotace | V realizaci |
| 12 | Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace,  Alešova 1140, 511 01 Turnov  IČ: 72743620,  RED IZO: 600098851 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 | Sponzoři | V realizaci |
| 13 | Se Sokolem do života | 1 600 | 2024 | Sponzoři | Zrušeno |
| 14 | Návštěva Muzea Českého ráje v Turnově |  | 2024 | Sponzoři | V realizaci |
| 15 | Spolupráce s Městskou sportovní - plavání | 7 500 | 2024 | Sponzoři | V realizaci |
| 16 | Spolupráce s PPP Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 17 | Spolupráce s Domem přírody - Dolánky | 2 500 | 2024 | Sponzoři | V realizaci |
| 18 | Spolupráce s OŽP Turnov |  | 2024 |  | V realizaci |
| 19 | Spolupráce se SEV ČESKÝ RÁJ | 3 000 | 2024 | Sponzoři | V realizaci |
| 20 | Spolupráce se ZŠ v Turnově |  | 2024 |  | V realizaci |
| 21 | Spolupráce s MAP, VCT | 3 000 | 2024 | Dotace | V realizaci |
| 22 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 23 | Spolupráce s rodiči – společné dílny, akce |  | 2024 | Rozpočet organizace, zákonní zástupci | Splněno |
| 24 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 25 | Spolupráce se ZŠ |  | 2024 |  | Splněno |
| 26 | Spolupráce s Městskou sportovní – plavání |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 27 | Spolupráce se zřizovatelem-enviromentální výchova, dopravní výchova |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 28 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Spolupráce s Gymnáziem |  | 2024 |  | Splněno |
| 29 | Spolupráce s Městem Turnov, odbor dopravy – dopravní hřiště,  Mikulášská nadílka,  OŽP – Svatohubertská slavnost – výtvarná soutěž |  | 2024 | Město Turnov | Splněno |
| 30 | Spolupráce s hasičským sborem Turnov |  | 2024 |  | Splněno |
| 31 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 32 | Společné akce s rodiči |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 33 | MŠMT – střední článek podpory |  | 2024 |  | Splněno |
| 34 | NPI ČR – projekt SYPO – Metodické kabinety |  | 2024 |  | Splněno |
| 35 | Spolupráce s MAP, VCT, PPP a SPC, CVLK, NPI CR - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 | Dotace | Splněno |
| 36 | Spolupráce se ZŠ a MŠ Turnova, Městskou sportovní |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 37 | Spolupráce s Křesťanským společenstvím Turnov |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 38 | Spolupráce s domovem seniorů Výšinka |  | 2024 |  | Splněno |
| 39 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | ZŠ Mašov, ZŠ Turnov – ukázkové hodiny, spolupráce při zápisech, odkladech, schůzky pro rodiče |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 40 | MŠ – sdílení zkušeností, společné setkávání, zapojení do soutěží |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 41 | Kulturní centrum Turnov – divadelní představení |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 42 | Hasiči Mašov, Pelešany – výstavy obrázků při akcích, vánoční dílna, vánoční zpívání, MDŽ |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 43 | Sokol Mašov – karneval, besídka pro rodiče |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 44 | SPC Liberec, PPP Semily – odklady, konzultace, přednášky, logopedie - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 45 | Žlutá ponorka – výtvarná soutěž |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 46 | Turnovské památky a cestovní ruch – výtvarná dílna hrad Valdštejn |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 47 | Odbor životního prostředí – ekologická výchova |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 48 | Odbor dopravy – dopravní hřiště |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 49 | Hasiči Turnov – ukázka techniky, cvičný poplach |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 50 | Městská sportovní Turnov – plavecký výcvik, letní koupání |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 51 | Městská knihovna A.Marka v Turnově – návštěvy dle nabídky, výtvarné soutěže |  | 2024 | Zákonní zástupci, rozpočet organizace, zřizovatel | Splněno |
| 52 | Spolupráce s NPI Liberec, VCT Turnov |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 53 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 54 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 55 | Spolupráce s NPI ČR – DVPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 56 | Spolupráce se ZŠ |  | 2024 |  | Splněno |
| 57 | Spolupráce s SZŠ – praxe studentů |  | 2024 |  | Splněno |
| 58 | Spolupráce s Městskou sportovní – plavání, bruslení |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 59 | Spolupráce se Sport Kids - lyžování |  | 2024 | Zákonní zástupci | Zrušeno |
| 60 | Spolupráce se zřizovatelem-enviromentální výchova, dopravní výchova |  | 2024 |  | Splněno |
| 61 | Spolupráce s domovem seniorů v Žižkově ul. |  | 2024 |  | Splněno |
| 62 | Spolupráce se společností Rytmik – zájmové kroužky flétna, jóga, angličtina |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 63 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Spolupráce MŠ a ZŠ v Turnově – společné akce | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 64 | Spolupráce s PPP, SPC Turnov - konzultace - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 65 | Městská sportovní (předplavecký výcvik) | 10 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 66 | MÚ Turnov (environmentální výchova, dopravní výchova) | 8 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 67 | Poskytování praxí a stáží studentům škol |  | 2024 |  | Splněno |
| 68 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Metodické centrum Začít spolu |  | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 69 | Spolupráce s PPP/SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 | Dotace (MŠMT) | V realizaci |
| 70 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 71 | Spolupráce s rodiči – Komunitní škola |  | 2024 | Vlastní zdroje | V realizaci |
| 72 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Eduzměna |  | 2024 | Soukromý sektor | V realizaci |
| 73 | Spolupráce s PPP a SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 74 | Vzdělávání pedagogů |  | 2024 | Dotace | V realizaci |
| 75 | Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  Zborovská 519, 511 01 Turnov  IČ: 71294180  RED IZO: 691007322 | Návštěvy jiných ZŠ | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Splněno |
| 76 | Spolupráce s domem s peč. službou Žižkova | 5 000 | 2024 | Dotace | V realizaci |
| 77 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Městská knihovna A. Marka v Turnově (čtenářské dílny) |  | 2024 |  | V realizaci |
| 78 | SZŠ Turnov – projektové dny |  | 2024 |  | Plánováno |
| 79 | Hasík – prevence v oblasti PO |  | 2024 |  | Plánováno |
| 80 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Maloskalský pohár | 7 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 81 | Pěnčínská nota | 4 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 82 | Pekařův pohár - vědomostní soutěž | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 83 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Spolupráce s ostatními malotřídkami (sportovní, kulturní akce) |  | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 84 | Spolupráce s Městskou sportovní (plavání, bruslení) |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 85 | Spolupráce s lyžařskou školou v Bedřichově |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 86 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 87 | Spolupráce s Policií ČR (preventivní programy) |  | 2024 |  | Plánováno |
| 88 | Spolupráce s hasiči (preventivní programy) |  | 2024 |  | V realizaci |
| 89 | Spolupráce s ČČK (preventivní programy) |  | 2024 |  | Splněno |
| 90 | Spolupráce s vojenskými kynology |  | 2024 |  | Plánováno |
| 91 | Spolupráce s rodiči (besedy o jejich povolání, jarmark, Den za školou) |  | 2024 |  | Splněno |
| 92 | Spolupráce s okolními firmami (kariérové poradenství) |  | 2024 |  | Plánováno |
| 93 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a Podještědským muzeem v Českém Dubu |  | 2024 |  | Splněno |
| 94 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | Sportovní turnaje | 30 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Splněno |
| 95 | Maloskalský jarmark | 30 000 | 2024 | Zřizovatel, dotace | Plánováno |
| 96 | Projektový den mimo školu | 50 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Splněno |
| 97 | Exkurze do SŠ | 50 000 | 2024 | ONIV, rozpočet organizace | Splněno |
| 98 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Návštěvy knihoven a výstav v okolí | 2 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 99 | Spolupráce s Knihovnou ve Vesci, v Turnově, v Železném Brodě | 1 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 100 | Spolupráce s HZS Lbc.kraje-exkurze |  | 2024 |  | Splněno |
| 101 | Spolupráce s Prima Vizus-vyšetření očí dětí | 200/dítě | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 102 | Spolupráce s PPP Semily a SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 103 | Spol s Městskou sportovní-kurzy plavání, doprava | 40 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 104 | Spolupráce s odborem dopravy-dopravní hřiště |  | 2024 |  | Splněno |
| 105 | Spolupráce s obcí, vystoupení dětí k Vítání občánků, Rozsvícení vánočního stromu apod. | 3 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 106 | Spolupráce se ZŠ Mírová p.K., návštěvy, adaptace dětí, ukázky výuky |  | 2024 |  | Splněno |
| 107 | Spolupráce s DPS Bělá – vystoupení pro seniory, výrobky dětí | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 108 | Spolupráce s rodiči-tematická setkávání |  | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 109 | Spolupráce s NPI, CVLK, VCT - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 2024 | ONIV | Splněno |
| 110 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Spolupráce s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově | 5 000 | 2024 | Knihovna, zákonní zástupci | Splněno |
| 111 | Spolupráce s MŠ Mírová p.K. | 1 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 112 | Spolupráce se ZŠ v Turnově | 1 000 | 2024 | Zákonní zástupci žáků | Splněno |
| 113 | Spolupráce s muzeem | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zákonní zástupci žáků | Splněno |
| 114 | Spolupráce s PPP a SPC - PŘÍLEŽITOST | 1 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 115 | Spolupráce s MAP | 3 000 | 2024 | Dotace | Splněno |
| 116 | Spolupráce s ACER – program primární prevence | 30 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 117 | Spolupráce s Domem s peč. službou Bělá | 1 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 118 | Spolupráce s městskou sportovní – plavání, bruslení | 400 000 | 2024 | Rozpočet organizace, ONIV, zákonní zástupci | Splněno |
| 119 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Spolupráce s knihovnou Ohrazenice |  | 2024 |  | Splněno |
| 120 | Spolupráce s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 121 | Spolupráce se ZŠ Ohrazenice |  | 2024 |  | Splněno |
| 122 | Spolupráce s obcí Ohrazenice – Vánoční program pro seniory, Vítání občánků, Dětský den na hřišti Ohrazenice |  | 2024 |  | Splněno |
| 123 | Spolupráce se záchrannými složkami |  | 2024 |  | Splněno |
| 124 | Spolupráce s rodiči (schůzky, tvořivé dílny, společné akce) |  | 2024 |  | Splněno |
| 125 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, veřejností | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 126 | Spolupráce s MŠ Ohrazenice | 2 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 127 | Spolupráce se Sokolem Ohrazenice |  | 2024 |  | V realizaci |
| 128 | Spolupráce s malotřídními školami a ZŠ v Turnově |  | 2024 |  | V realizaci |
| 129 | Spolupráce s PPP a SPC Semily, SPC LB - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 130 | Spolupráce s obecní knihovnou |  | 2024 |  | Plánováno |
| 131 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | Spolupráce s PPP a SPC Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 132 | Spolupráce s SPC pro zrakově postižené Liberec - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 133 | Spolupráce s logopedickou poradnou - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 134 | Spolupráce s organizací Záchranáři | v jednání | 2024 |  | Plánováno |
| 135 | Spolupráce se zřizovatelem – vítání občánků, slavnostní loučení s předškoláky | 4 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 136 | Spolupráce s rodiči – tvořivé dílničky a společné kulturní akce | 1 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 137 | Spolupráce se ZŠ a MŠ Všeň, se ZŠ Mašov |  | 2024 |  | Splněno |
| 138 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Spolupráce se ZŠ Radostín |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 139 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 140 | Spolupráce se sdružením Slety a Rozlety |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 141 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Spolupráce s PPP Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 142 | Návštěvy obecní knihovny |  | 2024 |  | Splněno |
| 143 | Návštěvy městských knihoven – Turnov, Liberec | 10 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 144 | Spolupráce se zimním stadionem v Turnově – bruslení | 40 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 145 | Spolupráce s bazénem Turnov – plavání | 70 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 146 | Spolupráce s místními podniky a podnikateli – exkurze | 5 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 147 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2024 |  | Splněno |
| 148 | Spolupráce s rodiči – ukázky některých jejich dovedností | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 149 | Spolupráce s dopravním hřištěm Turnov | 2 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 150 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 10 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 151 | Spolupráce s Policií ČR – besedy a ukázky práce (psovodi, ….) | 5 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 152 | Spolupráce s hasiči – ukázky práce (s hasicími přístroji ,….) | 5 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 153 | Spolupráce s okolními školami – sportovní a kulturní akce | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 154 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Spolupráce s místní ZŠ |  | 2024 |  | V realizaci |
| 155 | Spolupráce s ostatními MŠ |  | 2024 |  | Plánováno |
| 156 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově i s místní knihovnou |  | 2024 |  | Splněno |
| 157 | Spolupráce s PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | V realizaci |
| 158 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a Severočeským muzeem v Liberci | 3 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 159 | Spolupráce s místními hasiči |  | 2024 |  | V realizaci |
| 160 | Spolupráce s Policií ČR |  | 2024 |  | V realizaci |
| 161 | Spolupráce s PRIMA VIZUS, FOND SIDUS, Městskou sportovní – plavání, odbor dopravy – dopravní hřiště | 6 000 | 2024 | Zákonní zástupci, rozpočet školy | Splněno |
| 162 | Spolupráce s lyžařskou školou Ještěd | 3 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 163 | NPI ČR – projekt SYPO – Metodické kabinety |  | 2024 |  | Plánováno |
| 164 | MŠMT – střední článek podpory |  | 2024 |  | Splněno |
| 165 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Spolupráce s rodiči a veřejností |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 166 | Spolupráce s MŠ Přepeře | 6 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 167 | Vystupování žáků na školní akademii, setkání s důchodci, u vánočního stromečku | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 168 | Pořádání turnajů pro malotřídní školy | 12 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 169 | Spolupráce s AC Turnov – vedené atletické přípravky |  | 2024 |  | Splněno |
| 170 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 171 | Spolupráce s NPI ČR Liberec |  | 2024 |  | Splněno |
| 172 | Spolupráce s malotřídními školami a ZŠ Turnov |  | 2024 |  | Splněno |
| 173 | Spolupráce s Městskou sportovní – bruslení | 10 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 174 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2024 |  | Splněno |
| 175 | Spolupráce se ZŠ (Předškoláček, cvičení se staršími dětmi v hale) |  | 2024 |  | Splněno |
| 176 | Spolupráce s HZS Libereckého kraje (exkurze s praktickými ukázkami) |  | 2024 |  | Splněno |
| 177 | Spolupráce s klinickými logopedy (v Turnově a na Frýdštejně) - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 178 | Spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Příšovicích |  | 2024 |  | Splněno |
| 179 | Spolupráce s rodiči – společná setkávání, dílny, využití pomoci rodičů při úpravách zahrady, opravách herních prvků |  | 2024 |  | Splněno |
| 180 | Vzájemné předávání poznatků a zkušeností z praxe pedagogů, jak z okolních MŠ, tak i z MŠ (Královéhradeckého, Středočeského kraje) |  | 2024 |  | Splněno |
| 181 | Spolupráce s PPP v Semilech - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 182 | Veřejná vystoupení pro širší veřejnost |  | 2024 |  | Splněno |
| 183 | Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace  č.p. 178, 463 46 Příšovice IČ: 70695938 RED IZO:600080251 | Spolupráce s MŠ Příšovice | 5 000 | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 184 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 185 | Spolupráce s obcí Příšovice - Vánoce |  | 2024 |  | Splněno |
| 186 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Spolupráce s PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 187 | Spolupráce s MŠ Paceřice |  | 2024 |  | Splněno |
| 188 | Spolupráce s rodiči – společné akce, sportovní odpoledne |  | 2024 |  | Splněno |
| 189 | Spolupráce se zřizovatelem – vítání občánků |  | 2024 |  | Splněno |
| 190 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2024 |  | Splněno |
| 191 | Spolupráce s Městskou sportovní – plavání |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 192 | Spolupráce s Domovem seniorů Benevita |  | 2024 |  | Splněno |
| 193 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Spolupráce s obcí Rovensko pod Troskami |  | 2024 |  | Splněno |
| 194 | Spolupráce se záchrannými složkami |  | 2024 |  | Plánováno |
| 195 | Spolupráce s MWŠ Turnov, MWŠ Semily, MWŠ Boseň |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 196 | Spolupráce se ZŠ Rovensko pod Troskami |  | 2024 |  | Splněno |
| 197 | Spolupráce s městem Turnov – dopravní hřiště |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 198 | Spolupráce s lyžařskou školou Kozákov – pí. Machková |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 199 | Spolupráce s PPP Semily, Mgr. Věra Provazníková - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 200 | Spolupráce s Domem s pečovatelskou službou Rovensko pod Troskami |  | 2024 |  | Splněno |
| 201 | Spolupráce s firmou Podtrosecká lesní s.r.o. |  | 2024 |  | Zrušeno |
| 202 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Návštěva jiné školy |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 203 | Otevřené hodiny |  | 2024 | The Kellner Family Foundation | Splněno |
| 204 | Projekt Pomáháme školám k úspěchu - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 | The Kellner Family Foundation | Splněno |
| 205 | Spolupráce s SPC, PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2024 |  | Splněno |
| 206 | Spolupráce s městskou knihovnou |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 207 | Spolupráce se zřizovatelem – společné akce |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 208 | Spolupráce se Žlutou ponorkou Turnov |  | 2024 | Zřizovatel | Zrušeno |
| 209 | Spolupráce s K klubem Jičín |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 210 | Spolupráce s MŠ Rovensko pod Troskami |  | 2024 | Zřizovatel | Splněno |
| 211 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Spolupráce s NPI ČR, CVLK, VCT, TUL - PŘÍLEŽITOST | 14 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 212 | Spolupráce s místním Domem seniorů |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 213 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 214 | Spolupráce s okolními MŠ |  | 2024 |  | Splněno |
| 215 | Spolupráce s Obecním úřadem Karlovice – vítání občánků |  | 2024 |  | Splněno |
| 216 | Spolupráce s SK Ski policie Liberec – lyžařský výcvik |  | 2024 | Rozpočet organizace, dary, zákonní zástupci | Splněno |
| 217 | Spolupráce se sportovním zařízením města Jičína – plavecký výcvik |  | 2024 | Rozpočet organizace, dary, zákonní zástupci | Splněno |
| 218 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2024 |  | Splněno |
| 219 | Spolupráce s dopravním hřištěm Turnov |  | 2024 | Rozpočet organizace, dary | Splněno |
| 220 | Spolupráce se záchrannými složkami |  | 2024 | Rozpočet organizace, dary | Splněno |
| 221 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Spolupráce s OÚ – významné události | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace, zřizovatel | Splněno |
| 222 | Spolupráce s místní knihovnou | 1 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 223 | Společné akce s rodiči – letní představení, zimní představení, zahradní slavnosti aj. | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 224 | Besedy s Policií ČR | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 225 | Kurzy první pomoci pro děti od Červeného kříže | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Plánováno |
| 226 | Setkávání s místními SDH | 1 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 227 | Spolupráce s blízkými školami | 5 000 | 2024 | Rozpočet organizace | V realizaci |
| 228 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Spolupráce se seniory obce |  | 2024 |  | Splněno |
| 229 | Dopravní hřiště |  | 2024 |  | Splněno |
| 230 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2024 |  | Splněno |
| 231 | Spolupráce s MP Turnov - prevence |  | 2024 |  | Splněno |
| 232 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 5 000 | 2024 | Zákonní zástupci | Splněno |
| 233 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2024 |  | Splněno |
| 234 | Spolupráce s SDH Všeň |  | 2024 |  | Splněno |
| 235 | Spolupráce s Městskou sportovní |  | 2024 |  | Splněno |
| 236 | Vítání občánků |  | 2024 |  | Splněno |
| 237 | Vánoční jarmark a rozsvěcení stromku |  | 2024 |  | Splněno |
| 238 | Spolupráce s AC Turnov |  | 2024 |  | Splněno |
| 239 | Spolupráce se SVP Čáp Liberec |  | 2024 |  | Částečně splněno |
| 240 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Výtvarný salon Turnov-Jawor  partner: Muzeum Jawor (POL) | 15 000 | 2024 | Rozpočet organizace | Zrušeno |
| 241 | Den dětí s Ponorkou  partneři: Sokol, Skaut, Náruč, Knihovna, Hasiči, klub včelařů, klub Astronomů, Červený kříž, AC Turnov, TSC Turnov, TJ Turnov, KS Turnov, KC Turnov | 130 000 | 2024 | Rozpočet organizace, sponzoři | Splněno |
| 242 | Výukové programy  partneři: Muzeum Českého ráje v Turnově, Granát Turnov | 30 000 | 2024 | Dotace (MAP) | Zrušeno |
| 243 | Dopravní výchova pro ZŠ (povinná pro 4.roč.) a MŠ (nepovinná) |  | 2024 |  | Splněno |
| 244 | Výukové programy pro ZŠ | 50 000/rok | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 245 | Projektové dny pro ZŠ | 30 000/rok | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 246 | Harmonizační kurzy pro ZŠ | 90 -120 000 / rok | 2024 | Rozpočet organizace | Splněno |
| 247 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Jarní koncert na Malé Skále (ZUŠ Turnov, MŠ a ZŠ Malá Skála) | 25 000 | 2024 | Dotace | Splněno |
| 248 | Soutěžní přehlídka sborů „Zpíváme si pro radost“ | 60 000 | 2024 | Dotace | Splněno |
| 249 | Výjezdní školení ředitelů ZUŠ v Libereckém kraji | 80 000 | 2024 | Rozpočet organizace, dotace | Splněno |
|  |  |  |  |  |  |  |

# Plánované implementační aktivity do projektu MAP IV v území ORP Turnov na rok 2024

| **Č.ř.** | **Subjekt** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizátor MAP IV – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  IČ: 25988417 | Podpora pedagogických pracovníků při proměně obsahu a způsobů vzdělávání v oblasti realizace kurikulární reformy s využitím mentoringu | Rozpočet aktivit bude vycházet z dostupných prostředků v rámci rozpočtu pro projekt MAP IV | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 2 | Podpora ředitelů škol při strategickém pánování, managementu školy, leadershipu, řízení, vedení a hodnocení školy s využitím Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 3 | Setkávání pedagogů k výměně zkušeností, setkávání ředitelů mateřských a základních škol, setkávání ředitelů malotřídních škol | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 4 | Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky ve vzdělávání v ORP Turnov moderní didaktickou formou dle zjištěného zájmu o vybraná témata přímo v Turnově | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 5 | Realizace vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu děti a žáci realizované moderní didaktickou formou s využitím vzdělávacích zdrojů vytvořených v rámci OP VVV/OP JAK | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 6 | Podpora čtenářské pre/gramotnosti ve spolupráci škol s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 7 | Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků s využitím formativního hodnocení dětí a žáků | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 8 | Podpora rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním se zaměřením na využívání katalogu podpůrných opatření, metod práce asistentů pedagogů a vzájemné spolupráce učitelů a asistentů pedagoga včetně podpory žáků nadaných a mimořádně nadaných | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 9 | Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků – učitelů, ředitelů, asistentů pedagoga | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 10 | Vzájemné návštěvy mateřských a základních škol v rámci ORP Turnov, návštěvy inspirativních škol mimo ORP Turnov, sdílení příkladů dobré praxe v oblasti pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídních kolektivů | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 11 | Podpora digitálních kompetencí žáků i pracovníků ve vzdělávání k celoživotnímu učení | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 12 | Podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci se Střediskem volného času v Turnově | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
| 13 | Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků ve spolupráci se ZUŠ | 2024 | Rozpočet projektu MAP IV – 100 % OP JAK | Splněno |
|  |  |  |  |  |  |  |