**MAP TURNOVSKO IV**

Roční akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028

# Úvod

Tento dokument je souhrnem ročních akčních plánů na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028, které byly vytvořeny v rámci projektu MAP Turnovsko IV v roce 2025 a jsou povinnou přílohou žádosti o podporu do projektu MAP Turnovsko V (oficiálně MAP Turnovsko II.). Je zde uveden přehled jednotlivých projektů, které pomohou k naplňování priorit a cílů strategického plánu v daném časovém úseku.

Navržené aktivity budou implementovány v rámci projektu MAP Turnovsko II., pokud bude žádost do této výzvy podána.

Tabulky vycházejí z dotazníkového šetření, které proběhlo na všech školách a školských zařízeních v průběhu dubna – května 2025.

Tabulky jsou řazeny dle jednotlivých aktivit

* Projekty infrastruktury
* Projekty aktivit jednotlivých škol
* Projekty spolupráce
* Plánované implementační aktivity do projektu MAP Turnovsko II.

V projektech aktivit jednotlivých škol a projektech spolupráce jsou:

* slovem PŘÍLEŽITOST označeny návrhy konkrétních aktivit nastavující rovné příležitosti a podmínky ke vzdělávání a snižující selektivitu vzdělávacího systému v území a uvnitř škol

# Projekty infrastruktury škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí na území ORP Turnov na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Realizace ve školním roce** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** | **Priorita** | **Cíl / Dílčí cíl** | **2025/2026** | **2026/2027** | **2027/2028** |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Výměna osvětlení | 300 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Částečně v realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 2 | Zateplení budovy MŠ z ulice 28.října | 2 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 3 | Keramická pec | 150 000 | 2025-2027 | Dotace, zřizovatel, dary, rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 4 | Modernizace školního stravovaní – renovace školní kuchyně pro kvalitnější stravovaní | 400 000 | 2025-2026 | Dotace, zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 5 | Zastřešená venkovní učebna | 200 000 | 2025-2027 | Dotace, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 6 | Rozvoj přírodní zahrady – herní prvky | 200 000 | 2025-2027 | Zákonní zástupci, rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 7 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Úprava živého plotu, náletů | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 8 | Likvidace „pocitového chodníku“. Nahrazeno výsadbou nové zeleně | 36 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 9 | Výměna dlažby kolem pískoviště | 18 000 | 2025-2026 | Majitelka objektu | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 10 | Výměna osvětlení ložnice Motýlci, pokojíček Rybky | 8 000 | 2025-2026 | Majitelka objektu | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 11 | Výměna dveří ředitelna – zabezpečení | 10 000 | 2025-2026 | Majitelka objektu | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 12 | Pořízení zabezpečovací systém školy | 120 000 | 2025-2027 | Vlastní zdroje, zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 13 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Rekonstrukce venkovního sociálního zařízení | 56 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 14 | Venkovní polytechnická učebna, zázemí pro polytechnické vzdělávání | 35 000 | 2025-2026 | Dotace, rezervní fond, sponzoři | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 15 | Výměna a obměna zahradních prvků | 75 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 16 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | Oprava popraskané fasády | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 17 | Nové baterie, WC | V jednání | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 18 | Údržba školní zahrady | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 19 | Snížení stropu v jídelně, nové osvětlení | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 20 | Střešní okno 2. třída | V jednání | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 21 | Malování 2. třída, jídelna, sklad potravin | V jednání | 2025-2027 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 22 | Oprava propadlé střechy | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 23 | Opravy zahradních prvků | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 24 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Zateplení budovy MŠ | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel. dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 25 | Vymalování prostor MŠ | 40 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Splněno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 26 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Přístavba MŠ (rozšíření o 1 třídu) | 40 000 000 | 2025-2026 | IROP, zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 27 | Rozšíření školní zahrady, hřiště | 100 000 | 2025-2027 | IROP, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 28 | Zabezpečení MŠ, nový vstupní systém | 100 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 29 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Zahradní domek s přístřeškem („venkovní učebna“) | 200 000 | 2025-2028 | Rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 30 | Nátěr hracích prvků na školní zahradě | 20 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 31 | Pracoviště Alešova - Opravy herních zahradních prvků | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 32 | Pracoviště Alešova - Nákup velkokapacitního sporáku | 50 000 | 2025-2026 | Dotace EU - SZIF | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 33 | Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  28. října 18, 511 01 Turnov  IČO: 00856126  RED IZO: 600099288 | Řešení veřejného prostoru a zahrady u ZŠ Turnov, 28. října 18, přísp. organizace  (rozšíření školního pozemku pro pěstitelské práce, výstavba venkovní učebny a altánu pro polytechnické vzdělávání, vybavení hřiště pro ŠD novými hracími prvky, ……) | 25 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 34 | Modernizace a rekonstrukce odborných učeben (2 x jazyk. učebna + učebna přírodov. předmětů + polytechnická dílna) | 17 000 000 | 2025-2028 | Dotace, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 35 | Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace,  U Školy 56, 511 01 Turnov IČ: 72742739 RED IZO: 600099075 | Fotovoltaická elektrárna | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 36 | Variabilní učebna/knihovna | V jednání | 2025-2026 | Rozpočet / dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 37 | Dokončení inkluzivní místnosti | V jednání | 2025-2026 | Rozpočet / dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 38 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Revitalizace školní zahrady ZŠ Skálova | 1 000 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 39 | Modernizace šaten ZŠ Skálova | 1 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 40 | Obvodový plášť a střecha ZŠ Skálova | 20 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 41 | Rekonstrukce spojovacího krčku k jídelně | 2 500 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 42 | Rekonstrukce obvodového pláště jídelny | 9 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 43 | Učebna polytechniky a robotiky včetně bezbariérového přístupu | 7 000 000 | 2025-2028 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno | I.  II. | 1 / 1.2, 1.5  4 / 4.11 | x | x | x |
| 44 | Rekonstrukce jazykové učebny v suterénu | 2 500 000 | 2025-2028 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 45 | Rekonstrukce toalet v suterénu | 1 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 46 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Kabinet chemie a fyziky se sbírkami (výměna nábytku, regálů, IT techniky, SW) | 500 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1, 1.5 | x | x | x |
| 47 | Přebroušení tělocvičny | 100 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 48 | Sborovna – výměna koberce | 80 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 49 | Modernizace učeben fyziky, přírodopisu s laboratoří, dvou učeben výpočetní techniky a vznik učebny robotiky | 12 000 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, IROP | V realizaci | I. | 1 / 1.1, 1.2, 1.5 | x |  |  |
| 50 | Rekonstrukce školního klubu a knihovny | V jednání | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 51 | Vybudování venkovní učebny | V jednání | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 52 | Obměna zahradních prvků pro školní družinu | V jednání | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 53 | Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice, příspěvková organizace, Doubravice 61, 511 01 Hrubá Skála  IČ: 71006923  RED IZO: 600098982 | Výstavba tělocvičny u školního hřiště | 12 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 54 | Rozšíření prostor školní družiny v podkroví | 10 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 55 | Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace,  č.p. 67, 468 33 Jenišovice, IČ: 72741651 RED IZO:600077985 | Oprava podlahových krytin v 1. patře | 450 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 56 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Výměna dveří | 100 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 57 | Výměna dlažby v 1. poschodí | 400 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zřizovatele | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 58 | Zřízení učebny polytechnické výchovy/dílen | 400 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zřizovatele | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 59 | Zařízení k zadržování a dalšímu využití dešťové vody | 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 60 | Rekonstrukce oplocení školního pozemku | 500 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 61 | Výměna kompletního osvětlení tělocvičny | 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 62 | Oprava atletické dráhy poničené kořenovým systémem | 400 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 63 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Vybudování venkovního sportoviště | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 64 | Rekonstrukce sociálních zařízení | 4 000 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 65 | Výměna osvětlení v 5 učebnách, školní družině, šatnách a na chodbách | 250 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 66 | Výměna či rekonstrukce vnitřních dveří v celé budově | 250 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 67 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | Úprava a vybavení učeben a kabinetů ZŠ (podlaha, výmalba, nábytek, ICT) | 7 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1, 1.2, 1.5 | x | x | x |
| 68 | Oprava podlah na chodbách ZŠ | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 69 | Vestavba učebny ICT a kabinetů do půdních prostor 2. budovy ZŠ (včetně ICT) | 15 000 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2, 1.5 | x |  |  |
| 70 | Oprava sociálních zařízení ZŠ | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 71 | Úprava a rozšíření školní kuchyně a jídelny | 5 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 72 | Oprava a zateplení fasády na budově ZŠ | 15 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 73 | Oprava podlahy ve školní tělocvičně | 5 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 74 | Rekonstrukce oddělení MŠ | 12 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 75 | Rekonstrukce a rozšíření venkovního hřiště MŠ | 2 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 76 | Venkovní učebna | 5 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 77 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Venkovní zastřešený altán | 800 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 78 | Rekonstrukce rozvodů elektřiny v budově MŠ | 1 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 79 | Výukové herní prvky na zahradu | 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 80 | Rekonstrukce vybavení školní kuchyně | 2 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Částečně splněno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 81 | Chodníček a branka na zadní zahradu | 60 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 82 | Výměna rozvodů topení, tepelné čerpadlo | 2 500 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 83 | Výměna zateplených koberců v celé MŠ | 70 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, rezervní fond | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 84 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Zřízení učebny pro ŠD | 500 000 | 2025-2028 | zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 85 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Vybavení nové zahrady, lavičky | 50 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace, zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 86 | Pořízení nového kotle | 1 000 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 87 | Přestavba MŠ, nová kuchyně, školní jídelna, navýšení kapacity o 1 třídu | 16 000 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, IROP, dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 88 | Rozšíření herny I. | 3 000 000 | 2025-2028 | Dotace (IROP), zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 89 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | Modernizace počítačové učebny | 150 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2, 1.5 | x | x | x |
| 90 | Klubovna ZŠ | 50 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 91 | Vymalování školy | 40 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 92 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | Navýšení kapacity o jednu třídu | 500 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 93 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Vymalování prostor MŠ | 95 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 94 | Zateplení budovy a nové osvětlení | 800 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 95 | Fotovoltaika a oprava střechy | 2 500 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 96 | Vybavení kuchyně novými spotřebiči | 40 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 97 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Obklady některých prostor MŠ a ZŠ | 80 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 98 | Venkovní výtah | 2 000 000 | 2025-2028 | Dotace | Plánováno | I.  II. | 1 / 1.2  4 / 4.11 | x | x | x |
| 99 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Modernizace osvětlení ve třídách MŠ | 80 000 | 2025-2026 | Rezervní fond | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 100 | Vymalování prostor MŠ | 60 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 101 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Přístavba budovy školy a školní družiny | 30 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace EU | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 102 | Zajištění konektivity školy – kompletní datové rozvody, datová ústředna včetně aktivních prvků, serveru, wifi, SW, zálohování dat, UPS, atd | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace EU | V realizaci | I. | 1 / 1.2, 1.5 | x | x | x |
| 103 | Modernizace a rekonstrukce tabulí | 100 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 104 | Výmalba vnitřních prostor | 30 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 105 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Úprava stromů na školní zahradě, odstranění živého plotu u příjezdové komunikace | 50 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 106 | Rekonstrukce nového oplocení kolem Mateřské školy | 200 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 107 | Umístění solárních kolektorů na střechu budovy Mateřské školy | 600 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 108 | Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace  č.p. 178, 463 46 Příšovice IČ: 70695938 RED IZO:600080251 | Obnovení zahradní úpravy v okolí školy | 550 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 109 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Přístupový systém do budovy školy | 20 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Částečně splněno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 110 | Malování tříd | 50 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Částečně splněno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 111 | Modernizace učebny výpočetní techniky | 100 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2, 1.5 | x | x | x |
| 112 | Stavební úpravy – izolace vnitřních omítek na chodbách a WC | 50 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 113 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Rozšíření mateřské školy o další třídu | 6 000 000 | 2025-2027 | Zřizovatel dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 114 | Rekonstrukce školních výdejen | 3 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 115 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Výměna rozvodů vody – budovy prvního stupně | 6 200 000 | 2025-2027 | zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 116 | Oprava střechy – budova druhého stupně | 4 400 000 | 2025-2027 | zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 117 | Rozšíření učebny, nový nábytek | 200 000 | 2025-2027 | zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 118 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Keramická pec | 150 000 | 2025-2026 | Dotace, zřizovatel, dary, rezervní fond | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 119 | Výmalba vnitřních prostor MŠ | 95 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 120 | Vybudování zastřešení vstupu do budovy školy | 250 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 121 | Vybavení školní zahrady přírodními herními prvky | 90 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace, dary, rezervní fond, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 122 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Rekonstrukce kuchyně ŠJ | 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 123 | Rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance v MŠ | 100 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 124 | Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace  č.p. 74, 512 53 Tatobity IČ: 70986088 RED IZO:600099067 | Stavební úpravy v MŠ, keramická dílna | 5 000 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 125 | Rekonstrukce šaten MŠ + ZŠ | 1 000 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 126 | Přestavba ŠD | 5 000 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 127 | Rekonstrukce a vybavení kuchyně a školní jídelny | 25 000 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 128 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Venkovní třída – altán při ZŠ | 500 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 129 | Přístavba budovy MŠ | 35 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 130 | Kabinet | v jednání | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 131 | Rozšíření prostor stávající učebny | v jednání | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 132 | Zahradní domek na zahradu ZŠ | 110 000 | 2025-2027 | Dotace, spolek rodičů | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 133 | Kabinety ze skladových prostor | 2 000 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 134 | Konvektomat do jídelny MŠ | 200 000 | 2025-2026 | Dotace, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 135 | Vodní prvek na zahradu MŠ | v jednání | 2025-2027 | Dotace, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 136 | Kolotoč na zahradu MŠ | 45 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 137 | Stojan na kola k ZŠ | 5 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 138 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Rekonstrukce cvičebního sálu | 300 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 139 | Přesun dopravního hřiště ze Skautského ostrova na plochu vedle pumptrack (lokalita Maškova zahrada) | Zatím není známo | 2025-2028 | Dotace, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 140 | Výměna oken v celém objektu (na etapy) | 9 000 000 | 2025-2027 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 141 | Úprava zahrady a instalace herních prvků | 500 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 142 | Úpravy v areálu TZ Krčkovice | 300 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace, zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 143 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Bezbariérový přístup do školy (včetně zajištění statiky) | 5 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I.  II. | 1 / 1.2, 1.6  4 / 4.11 | x | x | x |
| 144 | Fasáda školy | 4 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 146 | Střecha | 2 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 147 | Výměna oken | 1 000 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 148 | Multimediální učebna | 500 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.2, 1.5 | x | x | x |
| 149 | Nové hudební nástroje | 2 500 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 150 | Základní škola Lesves s.r.o.,  Trávnice 202, 511 01 Turnov IČ: 11812478 RED IZO: 691015678 | Malování tříd | 40 000 | 2025-2028 | Vlastní zdroje | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 151 | Údržba osvětlení | 3 000 | 2025-2028 | Rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 152 | Úprava venkovního okolí školy | 5 000 | 2025-2028 | Dotační titul | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x | x |
| 153 | Revize plynových kotlů | 5 000 | 2025-2027 | Rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 154 | Revize hasících zařízení | 4 000 | 2025-2027 | Rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 155 | Oprava podlah na chodbách | 15 000 | 2025-2027 | Vlastní zdroje | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 156 | Údržba a oprava školních tabulí | 3 000 | 2025-2026 | Rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
| 157 | Čištění okapů | 10 000 | 2025-2027 | Vlastní zdroje | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x | x |  |
| 157 | Instalace nové tabule | 20 000 | 2025-2026 | Vlastní zdroje | Plánováno | I. | 1 / 1.2 | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Aktivity jednotlivých škol, školských zařízení a vzdělávacích institucí na území ORP Turnov na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Realizace ve školním roce** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** | **Priorita** | **Cíl / Dílčí cíl** | **2025/ 2026** | **2026/ 2027** | **2027/ 2028** |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Zlepšení podmínek pro environmentální výchovu v MŠ (dokoupení pomůcek) | 10 000 | 2025-2026 | Sponzoři, dotace (Liberecký kraj), zřizovatel | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 2 | Školení zaměstnanců - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace (OP VVV), NPI ČR | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 3 | Ekoškola – zapojení do programu | 8 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 4 | Síť škol Mrkvička – aktivity v ekocentru | 3 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 5 | Podpora dětí cizinců - PŘÍLEŽITOST | 15 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace, dary | Plánováno | II. | 4 / 4.3 | x | x | x |
| 6 | Skutečně zdravá škola - MŠ | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 7 | Nové skříně na pomůcky | 150 000 | 2025-2028 | Dotace, rezervní fond, zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 8 | Podpora polytechnické výchovy v MŠ | 20 000 | 2025-2028 | Sponzoři, dotace Libereckého kraje | Plánováno | II. | 3 / 3.15 | x | x | x |
| 9 | Nákup didaktických pomůcek | 60 000 | 2025-2028 | Sponzoři, dotace (OP JAK), zřizovatel, | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 10 | Naučné tabule a polytechnické vybavení na školní zahradu | 150 000 | 2025-2028 | Sponzoři, dotace Libereckého kraje, dotace města Turnov, dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 11 | Vybavení jedné třídy funkčním nábytkem a renovace nábytku | 170 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, sponzoři | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 12 | Renovace nábytku či pořízení nového, výměna krytů na topení | 300 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Částečně v realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 13 | Školní asistent MŠ - PŘÍLEŽITOST | 393 813 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 14 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 3 408 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 15 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ- PŘÍLEŽITOST | 360 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 16 | Tiskárna 2ks | 17 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.5 | x |  |  |
| 17 | Notebook | 10 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.5 | x | x |  |
| 18 | Šatna učitelek | 25 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 19 | Skříně na úklidové prostředky | 5 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 20 | Dětská kuchyňka Broučci | 9 000 | 2025-2026 | Dotace EU | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 21 | Ribstole | 11 940 | 2025-2026 | Dotace EU | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 22 | Nákup plachty na zakrytí pískovišť 2ks | 21 500 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 23 | Nákup venkovních stolů s lavicemi | 14 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 24 | Vzdělávání pedagogů v oblasti digitalizace – matrika, třídní knihy,…. | V jednání | 2025-2028 | Škola, MŠMT | V realizaci | I. | 2 / 2.10 | x | x | x |
| 25 | Vzdělávání pedagogů v oblasti zavádění nového RVP a tvorby ŠVP | V jednání | 2025-2028 | Škola, MŠMT | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 26 | Projekty Mrkvička, Se Sokolem do života | 2000 | 2025-2028 | Škola | V realizaci | II.  III. | 3 / 3.1  6 / 6.3 | x | x | x |
| 27 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Polytechnické vzdělávání | 35 000 | 2025-2026 | OP JAK, rezervní fond | V realizaci | II. | 3 / 3.15 | x |  |  |
| 28 | Nákup nového nábytku do tříd | 45 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 29 | Projekt Se Sokolem do života | 1 000 | 2025-2028 | Sokol | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 30 | Ekologický projekt: Planeta Země - Človíček | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, rodiče | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 31 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů | 3 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 32 | Obnova didaktických pomůcek | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 33 | Nákup odborné literatury | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I. | 1 / 1.4 | x | x | x |
| 34 | Zapojení do výtvarných a sportovních soutěží | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 35 | Podpora polytechnické výchovy | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.15 | x | x | x |
| 36 | Renovace židlí a stolů ve třídě | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 37 | Školení zaměstnanců | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 38 | Nákup hraček a didaktických pomůcek | 20 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, Šablony | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 39 | Interaktivní tabule | 39 000 | 2025-2026 | Šablony | V realizaci | I. | 1 / 1.5 | x |  |  |
| 40 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – PŘÍLEŽITOST | 320 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 41 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Aktualizace dokumentů MŠ | 15 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.2, 3.12, 3.13 | x |  |  |
| 42 | Projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky | V jednání | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 43 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů - PŘÍLEŽITOST | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 44 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 440 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 45 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Vybavení nové třídy MŠ | 400 000 | 2025-2026 | Dotace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 46 | Obnova hraček a pomůcek | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 47 | Vzdělávání pedagogů a nepedagogů | 20 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 48 | Nová tiskárna | 30 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.5 | x |  |  |
| 49 | Výměna matrací na spaní | 50 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 50 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – PŘÍLEŽITOST | 340 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 51 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Školní logoped - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2028 | MŠMT | V realizaci | II. | 4 / 4.5 | x | x | x |
| 52 | Zapojení do projektu Děti na startu | V jednání | 2025-2028 | Vlastní zdroje | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 53 | Výuka AJ v rámci běžných činností ve všech běžných třídách MŠ | V jednání | 2025-2028 | Vlastní zdroje | V realizaci | II. | 3 / 3.15 | x | x | x |
| 54 | Pracoviště Alešova - Doplnění didaktických pomůcek | V jednání | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 55 | Pracoviště Alešova - DVPP | V jednání | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 56 | Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace  28. října 18, 511 01 Turnov  IČO: 00856126  RED IZO: 600099288 | Šablony 2 | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I.  II. | 2 / 2.1  3 / 3.1  4 / 4.4, 4.5 | x | x |  |
| 57 | Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace,  U Školy 56, 511 01 Turnov IČ: 72742739 RED IZO: 600099075 | Knihovna | 20 000 | 2025-2028 | OP JAK, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 58 | Moderní výukové metody - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2028 | Grant | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 59 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 78 384 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 60 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 380 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 61 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 60 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 62 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 63 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | III. | 5 / 5.2, 5.6 | x | x |  |
| 64 | Sociální pedagog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.5 | x | x |  |
| 65 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 66 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 67 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 68 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 69 | Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  Zborovská 519, 511 01 Turnov  IČ: 71294180  RED IZO: 691007322 | Vzdělávání pedagogů | 20 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 70 | Pravidelné kolegiální sdílení | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 71 | Šablony 2 | Bude upřesněno | 2025-2028 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I.  II. | 2 / 2.1  3 / 3.1  4 / 4.4, 4.5 | x | x | x |
| 72 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Strategie a vize školy | V jednání | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.2 | x | x | x |
| 73 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 74 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 75 | Základní škola a Mateřská škola Hrubá Skála-Doubravice, příspěvková organizace, Doubravice 61, 511 01 Hrubá Skála  IČ: 71006923  RED IZO: 600098982 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 3 408 | 9/2025-8/2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 76 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ – PŘÍLEŽITOST | 300 000 | 9/2025-8/2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 77 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 3 408 | 9/2025-8/2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 78 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ – PŘÍLEŽITOST | 340 000 | 9/2025-8/2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 79 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK – PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 9/2025-8/2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 80 | Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace,  č.p. 67, 468 33 Jenišovice, IČ: 72741651 RED IZO:600077985 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ | 19 625 | 7/2023-9/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 81 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 520 000 | 7/2023-9/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 82 | Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 7 315 | 7/2023-9/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | III. | 5 / 5.2, 5.6 | x |  |  |
| 83 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Realizace volnočasových aktivit | 50 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 84 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 85 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | Bude upřesněno | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 86 | Školní psycholog ZŠ - PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2025-2028 | Liberecký kraj | Plánováno | II. | 4 / 4.5 | x | x | x |
| 87 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Realizace zájmových kroužků v ZŠ | V jednání | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 88 | Nákup didaktických pomůcek | 40 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 89 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 34 080 | 1/2025 – 8/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 90 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 454 725 | 1/2025 – 8/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 91 | Modernizace školní kuchyně (nerezové pracovní stoly, elektrický sporák) | 156 500 | 2025-2026 | Dotace - SZIF, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 92 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | DVPP moderní výukové metody - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 93 | DVPP využití ICT | 100 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 2 / 2.10 | x | x | x |
| 94 | DVPP formativní hodnocení - PŘÍLEŽITOST | 100 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.9 | x | x | x |
| 95 | DVPP úprava ŠVP | 100 000 | 2025-2027 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 96 | Den otevřených dveří | 30 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 97 | Výstava žákovských prací | 30 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 98 | Předvánoční tvořivé dílny | 30 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 99 | DVPP výchovné poradenství | 30 000 | 2025-2026 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 100 | DVPP metodik prevence | 30 000 | 2025-2026 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.4 | x |  |  |
| 101 | DVPP metodik ICT | 30 000 | 2025-2026 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 2 / 2.10 | x |  |  |
| 102 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy nabízené NPI, CVLK Liberec, VCT Turnov) | 20 000 | 2025-2028 | ONIV | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 103 | Rozvoj polytechnického vzdělávání | 30 000 | 2025-2027 | Rozpočet organizace | Plánováno | II. | 3 / 3.15 | x | x |  |
| 104 | Nákup nových lehátek | 80 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 105 | Šatní skříňky, kontejnery na hračky | 70 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, rezervní fond | Částečně splněno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 106 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 412 002 | 4/2025-3/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 107 | Doučování účastníků zájmového vzdělávání ohrožených školním neúspěchem v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 60 000 | 4/2025-3/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 108 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Vybavení lehárny – nové přikrývky a polštáře | 12 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 109 | Vybavení lehárny – skříně na matrace | 150 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, sponzoři | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 110 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 13 632 | 3/2025-2/2027 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 111 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ –  PŘÍLEŽITOST | 320 000 | 3/2025-2/2027 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 112 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | Školní asistent ZŠ –  PŘÍLEŽITOST | 315 981 | 10/2024-9/2026 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 113 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK –  PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 10/2024-9/2026 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 114 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | Nové pracovní stoly a skříně do školní kuchyně | 75 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 115 | Nové zahradní prvky ve školní zahradě | 150 000 | 2025-2026 | Dotace MAS Český ráj | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 116 | Konvektomat do školní kuchyně | 150 000 | 2025-2026 | Dotace MAS Český ráj | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 117 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 17 040 | 9/2024-8/2026 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 118 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 280 000 | 9/2024-8/2026 | OP JAK- Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 119 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 13 632 | 3/2025-2/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 120 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 300 000 | 3/2025-2/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 121 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Realizace zájmových kroužků v ZŠ | 100 000 | 2025-2028 | Doplňková činnost | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 122 | Realizace kroužku pro předškoláky | 10 000 | 2025-2028 | Doplňková činnost | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 123 | Školení pedagogických pracovníků - Hejného metoda | 5 000 | 2025-2028 | Školní rozpočet | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 124 | Školní speciální pedagog MŠ | 105 995 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.5 | x | x |  |
| 125 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 10 224 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 126 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 60 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 127 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 128 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 84 600 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 129 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 10 224 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 130 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 131 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 132 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 6 816 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 133 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 134 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet školy, ONIV | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 135 | Tematická setkávání s rodiči | 10 000 | 2025-2028 | OP JAK – Šablony I, vlastní zdroje | V realizaci | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 136 | Vybavení školy didaktickými a herními pomůckami | 20 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 137 | Nákup interaktivních tematických programů pro celoroční předškolní vzdělávání | 12 000 | 2025-2026 | Zřizovatel, šablony | Splněno | I. | 1 / 1.5 | x |  |  |
| 138 | Vyvýšené záhony pro školní zahradu | 15 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony I | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 139 | Venkovní ponk pro technické vzdělávání dětí | 6 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony I | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 140 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 360 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 141 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Nákup 2 žákovských PC | 40 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.5 | x | x | x |
| 142 | Harmonizační pobyt | 60 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 143 | Nákup stavebnic a didaktických her | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 144 | Vzdělávání pedagogických pracovníků | 40 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 145 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Projekt „Se Sokolem do života“ | 1 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 146 | Projekt „Zdraví dětem“ | 4 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 147 | Vzdělávání pedagogických pracovníků (kurzy nabízené NIDV, CVLK Liberec, VCT Turnov) zaměřené na polytechnické vzdělávání, využití počítače v praxi učitelek | 16 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 148 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ –  PŘÍLEŽITOST | 340 000 | 1/2025-9/2025 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 149 | Oprava žaluzií ve všech oknech | 10 000 | 2025-2026 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 150 | Vybavení novými didaktickými pomůckami | 30 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 151 | Aktualizace dokumentů MŠ (ŠVP, Školní řád) |  | 2025-2026 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.2, 3.13 | x |  |  |
| 152 | Další vzdělávání pedagogických pracovníků NIDV, CVLK, VCT Turnov | 15 000 | 2025-2028 | ONIV, Rozpočet MŠ | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 153 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Vybavení jedné třídy novým nábytkem | 40 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 154 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 27 264 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 155 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 200 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 156 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 120 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 157 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 158 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 40 000 | 2/2025-1/2027 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 159 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Vzdělávání pedagogických pracovníků - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 160 | Vyvýšené záhony na školní zahradě | 10 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 161 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 582 048 | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 162 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 163 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Vybavení hudebními nástroji | 25 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 164 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Obnovení vybavení učeben v MŠ i ZŠ | 50 000 | 2025-2027 | Zřizovatel, rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 165 | Nákup netradičního tělocvičného nářadí a náčiní | 10 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | I. | 1 / 1.1 | x |  |  |
| 166 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 54 528 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 167 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 168 | Příprava dětí ohrožených školním neúspěchem v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 169 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 54 528 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 170 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 171 | Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.7 | x | x |  |
| 172 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 3 408 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 173 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 1/2025-12/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 174 | Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace  č.p. 74, 512 53 Tatobity IČ: 70986088 RED IZO:600099067 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ | 243 350 | 6/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 175 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ - PŘÍLEŽITOST | 160 000 | 6/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 176 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 306 150 | 6/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 177 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 80 000 | 6/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 178 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Harmonizační pobyt dětí ze ZŠ | 108 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci, dotace | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 179 | Harmonizační pobyt dětí z MŠ | 30 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci, dotace | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 180 | Lyžařský výcvik | 35 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 181 | Bruslení dětí ze ZŠ a MŠ | 6 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 182 | Preventivní programy pro 3.-5. ročník | 12 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.11 | x | x | x |
| 183 | Inovativní vzdělávání dětí v MŠ –  PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 184 | Školní asistent MŠ –  PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 185 | Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 186 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | V jednání | 2025-2027 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 187 | Konvektomat do jídelny MŠ | 200 000 | 2025-2027 | Dotace, rozpočet organizace | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x |  |
| 188 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Veřejné akce na území města | 500 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 189 | Tábory (pobytové, příměstské) | 400 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 190 | Pravidelná zájmová činnost (kroužky) | 1 500 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 191 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | 471 000 | 1/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 192 | Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ | 117 750 | 1/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x |  |  |
| 193 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ - PŘÍLEŽITOST | 1 536 000 | 1/2023-12/2025 | OP JAK – Šablony I | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 194 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ | Bude upřesněno | 2026-2028 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 195 | Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ – PŘÍLEŽITOST | Bude upřesněno | 2026-2028 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 196 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Letní mezinárodní hudební kurzy v oboru hry na klavír, hry na smyčcové nástroje a sólového zpěvu | 250 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace, účastníci | Plánováno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 197 | Kytaření – kytarové dílny a koncerty | 60 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zřizovatel, dotace, sponzoři, účastníci | V realizaci | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 198 | Letní hudební tábor | 140 000 | 2025-2028 | Účastníci, dotace | plánováno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 199 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ | 132 912 | 9/2025-7/2028 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 200 | Inovativní vzdělávání žáků v ZUŠ - PŘÍLEŽITOST | 704 000 | 9/2025-7/2028 | OP JAK – Šablony II | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 201 | Základní škola Lesves s.r.o.,  Trávnice 202, 511 01 Turnov IČ: 11812478 RED IZO: 691015678 | Nákup didaktických pomůcek pro třídy | 25 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Plánováno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 202 | Nákup pomůcek pro družinu | 10 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | I. | 1 / 1.1 | x | x | x |
| 203 | Vzdělávání pracovníků + povinná školení | 30 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 204 | Inspirativní workshop pro členy týmu | 5 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 205 | Inspirativní workshop pro komunitu | 5 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Plánováno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 206 | Nákup knih do školní knihovny | 5 000 | 2025-2028 | Dotace | Splněno | I. | 1 / 1.4 | x | x | x |
| 207 | Realizace volnočasových aktivit a kroužků | 20 000 | 2025-2026 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x |  |  |
| 208 | Inspirativní setkání učitelů waldorfských škol v Libereckém kraji | 1000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 209 | Školní asistent ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 295 254 | 11/2024-10/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | II. | 4 / 4.4 | x | x |  |
| 210 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ | 3 408 | 11/2024-10/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
| 211 | Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK | 23 856 | 11/2024-10/2026 | OP JAK – Šablony II | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Plánované společné aktivity škol, školských zařízení a ostatních institucí v území ORP Turnov na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Realizace ve školním roce** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.ř.** | **Škola** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Stav projektu splněno / zrušeno / v realizaci / plánováno** | **Priorita** | **Cíl / Dílčí cíl** | **2025/ 2026** | **2026/ 2027** | **2027/ 2028** |
| 1 | Mateřská škola Turnov, 28. října 757, příspěvková organizace,  28. října 757, 511 01 Turnov,  IČ: 72743549 RED IZO: 600098621 | Spolupráce s NPI ČR, CVLK, VCT, TUL - PŘÍLEŽITOST | 15 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1 | x | x | x |
| 2 | Spolupráce s Domovem pro seniory Pohoda | 10 000 | 2025-2028 | Sponzoři, dotace | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 3 | Spolupráce s ostatními MŠ | 3 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, OP JAK | V realizaci | III. | 5 / 5.8 | x | x | x |
| 4 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově | 5 000 | 2025-2028 | Knihovna, zákonní zástupci | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 5 | Spolupráce se ZŠ | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, ZŠ | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 6 | Spolupráce s Galerií v Liberci | 8 000 | 2025-2028 | Sponzoři | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 7 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 8 | Spolupráce se Severočeským Muzeem | 5 000 | 2025-2028 | OP JAK, sponzoři | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 9 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 10 000 | 2025-2028 | OP JAK – šablony, sponzoři, zákonní zástupci | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 10 | Spolupráce se SEV Český ráj | 20 000 | 2025-2028 | Sponzoři | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 11 | Spolupráce s Fokus Turnov | 10 000 | 2025-2028 | Dotace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 12 | Spolupráce s dětskou skupinou | 10 000 | 2025-2028 | Dotace, sponzoři | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 13 | Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace, 511 01 Turnov IČ: 72743719 RED IZO:600098869 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 14 | Spolupráce s rodiči – společné dílny, akce |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zákonní zástupci | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 15 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 16 | Spolupráce se ZŠ |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 17 | Spolupráce s Městskou sportovní – plavání |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 18 | Spolupráce se zřizovatelem-enviromentální výchova, dopravní výchova |  | 2025-2028 | Zřizovatel | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 19 | Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace,  Jana Palacha 1931, 511 01 Turnov  IČ: 72743786 RED IZO: 600098877 | Spolupráce s Gymnáziem |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 20 | Spolupráce s Městem Turnov, odbor dopravy – dopravní hřiště,  Mikulášská nadílka,  OŽP – Svatohubertská slavnost – výtvarná soutěž |  | 2025-2028 | Město Turnov | V realizaci | II.  III. | 3 / 3.1  5 / 5.6 | x | x | x |
| 21 | Spolupráce s hasičským sborem Turnov |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 22 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 23 | Společné akce s rodiči |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 24 | MŠMT – střední článek podpory |  | 2025-2026 |  | V realizaci | I. | 2 / 2.1, 2.8 | x |  |  |
| 25 | NPI ČR – projekt SYPO – Metodické kabinety |  | 2025-2026 |  | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1  3 / 3.1 | x |  |  |
| 26 | Spolupráce s MAP, VCT, PPP a SPC, CVLK, NPI CR - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Dotace | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1, 4.2 | x | x | x |
| 27 | Spolupráce se ZŠ a MŠ Turnova, Městskou sportovní |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 5 / 5.8, 5.9  6 / 6.3 | x | x | x |
| 28 | Spolupráce s domovem seniorů Výšinka |  | 2025-2028 |  | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 29 | Mateřská škola Turnov-Mašov, příspěvková organizace,  Mašov 85, 511 01 Turnov IČ: 72743701 RED IZO: 600098915 | ZŠ Mašov, ZŠ Turnov – ukázkové hodiny, spolupráce při zápisech, odkladech, schůzky pro rodiče |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 30 | MŠ – sdílení zkušeností, společné setkávání, zapojení do soutěží |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.8 | x | x | x |
| 31 | Kulturní centrum Turnov – divadelní představení |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 32 | Hasiči Mašov, Pelešany – výstavy obrázků při akcích, vánoční dílna, vánoční zpívání, MDŽ |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 33 | Sokol Mašov – karneval, besídka pro rodiče |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 34 | SPC Liberec, PPP Semily – odklady, konzultace, přednášky, logopedie - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 35 | Žlutá ponorka – výtvarná soutěž |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 36 | Turnovské památky a cestovní ruch – výtvarná dílna hrad Valdštejn |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 37 | Městská sportovní Turnov – plavecký výcvik, letní koupání |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 38 | Městská knihovna A.Marka v Turnově – návštěvy dle nabídky, výtvarné soutěže |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci, rozpočet organizace, zřizovatel | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 39 | Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace  Zborovská 914, 511 01 Turnov IČ: 72743794 RED IZO:600098885 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 40 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 41 | Spolupráce s NPI ČR – DVPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1 | x | x | x |
| 42 | Spolupráce se ZŠ |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 43 | Spolupráce s SZŠ – praxe studentů |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 44 | Spolupráce s Městskou sportovní – plavání, bruslení |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 45 | Spolupráce se Sport Kids - lyžování |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Zrušeno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 46 | Spolupráce se zřizovatelem-enviromentální výchova, dopravní výchova |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 47 | Spolupráce s domovem seniorů v Žižkově ul. |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 48 | Spolupráce se společností Rytmik – zájmové kroužky flétna, jóga, angličtina |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II.  III. | 3 / 3.1  6 / 6.1, 6.3 | x | x | x |
| 49 | Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace, Hruborohozecká 405, 511 01 Turnov  IČ: 72743948 RED IZO: 600098648 | Spolupráce MŠ a ZŠ v Turnově – společné akce | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.6, 5.9 | x | x | x |
| 50 | Spolupráce s PPP, SPC Turnov - konzultace - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 51 | Městská sportovní (předplavecký výcvik) | 10 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Plánováno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 52 | MÚ Turnov (environmentální výchova, dopravní výchova) | 8 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 53 | Poskytování praxí a stáží studentům škol |  | 2025-2028 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 54 | Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace,  Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov  IČ: 71173854 RED IZO: 600099474 | Metodické centrum Začít spolu |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 55 | Spolupráce s PPP/SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Dotace (MŠMT) | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 56 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 57 | Spolupráce s rodiči – Komunitní škola |  | 2025-2028 | Vlastní zdroje | V realizaci | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 58 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 | Sponzoři | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 59 | Pracoviště Alešova - Návštěva Muzea Českého ráje v Turnově |  | 2025-2028 | Sponzoři | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 60 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s Městskou sportovní - plavání | 7 500 | 2025-2028 | Sponzoři | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 61 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s PPP Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 62 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s Domem přírody - Dolánky | 2 500 | 2025-2028 | Sponzoři | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 63 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s OŽP Turnov |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 64 | Pracoviště Alešova - Spolupráce se SEV ČESKÝ RÁJ | 3 000 | 2025-2028 | Sponzoři | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 65 | Pracoviště Alešova - Spolupráce se ZŠ v Turnově |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 66 | Pracoviště Alešova - Spolupráce s MAP, VCT | 3 000 | 2025-2028 | Dotace | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1 | x | x | x |
| 67 | Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace,  U Školy 56, 511 01 Turnov IČ: 72742739 RED IZO: 600099075 | MŠ Mašov, ZŠ Turnov – ukázkové hodiny, spolupráce při zápisech, odkladech, schůzky pro rodiče |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace |  | III. | 5 / 5.2, 5.9 | x | x | x |
| 68 | SPC Liberec, PPP Semily – odklady, konzultace, přednášky, logopedie - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace |  | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 69 | MAJÁK o. p. s. | Konopná 776 | Liberec 14 - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 70 | NPI - Liberec |  | 2025-2028 |  |  | I.  II. | 2 / 2.1  3 / 3.1 | x | x | x |
| 71 | IQ Landia – vzdělávací programy |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 72 | Střediska ekologické výchovy Český ráj |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci, OP JAk |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 73 | Muzeum Českého ráje v Turnově |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 74 | Kulturní centrum Turnov – divadelní představení |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 75 | Městská knihovna A.Marka v Turnově – návštěvy dle nabídky, výtvarné soutěže |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 76 | Žlutá ponorka Turnov |  | 2025-2028 |  |  | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 77 | Městská sportovní Turnov – bruslení, plavání |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace |  | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 78 | Dopravní hřiště Turnov |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 79 | Záchranné složky – preventivní programy |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 80 | AŠSK ČR pro okres Semily,p.s. |  | 2025-2028 |  |  | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 81 | Spolupráce s MAP |  | 2025-2027 |  |  | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x |  |  |
| 82 | Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace  Skálova 600, 511 01 Turnov IČ: 00854794 RED IZO: 600099369 | Eduzměna |  | 2025-2027 | Soukromý sektor | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.7, 2.8  3 / 3.1 | x |  |  |
| 83 | Spolupráce s PPP a SPC – PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 84 | Vzdělávání pedagogů |  | 2025-2028 | Dotace | V realizaci | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 85 | Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,  Zborovská 519, 511 01 Turnov  IČ: 71294180  RED IZO: 691007322 | Návštěvy jiných ZŠ | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 86 | Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace  Žižkova 518, 511 01 Turnov  IČ: 00855049  RED IZO: 600099377 | Městská knihovna A. Marka v Turnově (čtenářské dílny) |  | 2025-2028 | Sponzoři | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 87 | Spolupráce s MŠ | 2000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 88 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 89 | Spolupráce s PPP a SPC |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 90 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2025-2028 |  | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x | x | x |
| 91 | Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace  č.p. 180, 468 33 Jenišovice IČ: 72741571 RED IZO: 600078442 | Maloskalský pohár | 7 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 92 | Pěnčínská nota | 4 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 93 | Pekařův pohár - vědomostní soutěž | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 94 | Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace  Havlovice 31, 463 45 Kobyly  IČ: 70982066  RED IZO: 600080056 | Spolupráce s ostatními malotřídkami (sportovní, kulturní akce) |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 95 | Spolupráce s Městskou sportovní (plavání, bruslení) |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 96 | Spolupráce s lyžařskou školou v Bedřichově |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 97 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 98 | Spolupráce s Policií ČR (preventivní programy) |  | 2025-2026 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 99 | Spolupráce s hasiči (preventivní programy) |  | 2025-2027 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 100 | Spolupráce s ČČK (preventivní programy) |  | 2025-2027 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 101 | Spolupráce s vojenskými kynology |  | 2025-2026 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 102 | Spolupráce s rodiči (besedy o jejich povolání, jarmark, Den za školou) |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 103 | Spolupráce s okolními firmami (kariérové poradenství) |  | 2025-2026 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1, 3.7 | x |  |  |
| 104 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a Podještědským muzeem v Českém Dubu |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 105 | Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace  Vranové 1.díl 60, 468 22 Malá Skála  IČO: 70982988  RED IZO: 650023340 | Sportovní turnaje | 30 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | III. | 6 / 6.3 | x | x | X |
| 106 | Maloskalský jarmark | 30 000 | 2025-2028 | Zřizovatel, dotace | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | X |
| 107 | Projektový den mimo školu | 50 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | II. | 3 / 3.1, 3.3 | x | x | x |
| 108 | Exkurze do SŠ | 50 000 | 2025-2028 | ONIV, rozpočet organizace | Plánováno | II. | 3 / 3.1, 3.7 | x | x | x |
| 109 | Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace, Chutnovka 56,  511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743255  RED IZO: 600098532 | Návštěvy knihoven a výstav v okolí | 2 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 110 | Spolupráce s Knihovnou ve Vesci, v Turnově, v Železném Brodě | 1 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 111 | Spolupráce s HZS Lbc.kraje-exkurze |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 112 | Spolupráce s Prima Vizus-vyšetření očí dětí | 200/dítě | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 113 | Spolupráce s PPP Semily a SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 114 | Spol s Městskou sportovní-kurzy plavání, doprava | 40 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 115 | Spolupráce s odborem dopravy-dopravní hřiště |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 116 | Spolupráce s obcí, vystoupení dětí k Vítání občánků, Rozsvícení vánočního stromu apod. | 3 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 117 | Spolupráce se ZŠ Mírová p.K., návštěvy, adaptace dětí, ukázky výuky |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 118 | Spolupráce s DPS Bělá – vystoupení pro seniory, výrobky dětí | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 119 | Spolupráce s rodiči-tematická setkávání |  | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 120 | Spolupráce s NPI, CVLK, VCT - PŘÍLEŽITOST | 20 000 | 2025-2028 | ONIV | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1 | x | x | x |
| 121 | Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace  Bělá 31, 511 01 Mírová pod Kozákovem  IČ: 72743174 RED IZO: 600099300 | Spolupráce s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově | 5 000 | 2025-2028 | Knihovna, zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 122 | Spolupráce s MŠ Mírová p.K. | 1 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 123 | Spolupráce se ZŠ v Turnově | 1 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci žáků | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 124 | Spolupráce s muzeem | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zákonní zástupci žáků | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 125 | Spolupráce s PPP a SPC - PŘÍLEŽITOST | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 126 | Spolupráce s MAP | 3 000 | 2025-2028 | Dotace | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x | x | x |
| 127 | Spolupráce s ACER – program primární prevence | 30 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | I.  II. | 2 / 2.4  3 / 3.12 | x | x | x |
| 128 | Spolupráce s Domem s peč. službou Bělá | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 129 | Spolupráce s městskou sportovní – plavání, bruslení | 400 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, ONIV, zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 130 | Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace, č.p. 92, 511 01 Ohrazenice IČ: 70695318 RED IZO:600098923 | Spolupráce s knihovnou Ohrazenice |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 131 | Spolupráce se ZŠ Ohrazenice |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 132 | Spolupráce s knihovnou Turnov A. Marka |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 133 | Spolupráce s IZS Turnov a okolí |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 134 | Spolupráce s LK Sedmihorky |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 135 | Spolupráce s obcí Ohrazenice, vystoupení pro seniory, dětský den, vítání občánků |  | 2025-2028 |  |  | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 136 | Spolupráce s Městskou sportovní – bruslení, plavecký výcvik |  | 2025-2028 |  |  | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 137 | Spolupráce se Žlutou ponorkou |  | 2025-2028 |  |  | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 138 | Spolupráce s Odborem dopravy |  | 2025-2028 |  |  | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 139 | Spolupráce s MAP, VCT, PPP, SPC, NPI - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  |  | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1  4 / 4.1, 4.2 | x | x | x |
| 140 | Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace  Ohrazenice 88, 511 01 Turnov IČ: 70695300 RED IZO: 600099253 | Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, veřejností | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 141 | Spolupráce s MŠ Ohrazenice | 2 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 142 | Spolupráce s malotřídními školami a ZŠ v Turnově |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 143 | Spolupráce s PPP a SPC Semily, SPC LB - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 144 | Spolupráce s obecní knihovnou |  | 2025-2028 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 145 | Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace  Olešnice 52, 511 01 Turnov IČ: 72744022 RED IZO: 600098711 | Spolupráce s PPP a SPC Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 146 | Spolupráce s SPC pro zrakově postižené Liberec - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 147 | Spolupráce s logopedickou poradnou - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.3 | x | x | x |
| 148 | Spolupráce s organizací Záchranáři | v jednání | 2025-2028 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 149 | Spolupráce se zřizovatelem – vítání občánků, slavnostní loučení s předškoláky | 4 000 | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 150 | Spolupráce s rodiči – tvořivé dílničky a společné kulturní akce | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 151 | Spolupráce se ZŠ a MŠ Všeň, se ZŠ Mašov |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 152 | Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace  Paceřice 100, 46344 Paceřice IČ: 70981183 RED IZO: 600079392 | Spolupráce se ZŠ Radostín |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 153 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 154 | Spolupráce se sdružením Slety a Rozlety |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 155 | Základní škola a Mateřská škola, Pěnčín, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 17, 463 45 Pěnčín IČ: 72743689 RED IZO: 600080048 | Spolupráce s PPP Semily - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 156 | Návštěvy obecní knihovny |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 157 | Návštěvy městských knihoven – Turnov, Liberec | 10 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 158 | Spolupráce se zimním stadionem v Turnově – bruslení | 40 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 159 | Spolupráce s bazénem Turnov – plavání | 70 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 160 | Spolupráce s místními podniky a podnikateli – exkurze | 5 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.7 | x | x | x |
| 161 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2025-2026 |  | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x |  |  |
| 162 | Spolupráce s rodiči – ukázky některých jejich dovedností | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 163 | Spolupráce s dopravním hřištěm Turnov | 2 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 164 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 10 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 165 | Spolupráce s Policií ČR – besedy a ukázky práce (psovodi, ….) | 5 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 166 | Spolupráce s hasiči – ukázky práce (s hasicími přístroji ,….) | 5 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 167 | Spolupráce s okolními školami – sportovní a kulturní akce | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | II.  III. | 3 / 3.1  6 / 6.3 | x | x | x |
| 168 | Mateřská škola Přepeře, okres Semily- příspěvková organizace, č.p. 229, 512 61 Přepeře IČ: 72742135 RED IZO:600098931 | Spolupráce s místní ZŠ |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 169 | Spolupráce s ostatními MŠ |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 170 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově i s místní knihovnou |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 171 | Spolupráce s PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 172 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově a Severočeským muzeem v Liberci | 3 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 173 | Spolupráce s místními hasiči |  | 2025-2026 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 174 | Spolupráce s Policií ČR |  | 2025-2027 |  | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x |  |
| 175 | Spolupráce s PRIMA VIZUS, FOND SIDUS, Městskou sportovní – plavání, odbor dopravy – dopravní hřiště | 6 000 | 2025-2026 | Zákonní zástupci, rozpočet školy | Plánováno | II.  III. | 3 / 3.1  6 / 6.3 | x |  |  |
| 176 | Spolupráce s lyžařskou školou Ještěd | 3 000 | 2025-2026 | Zákonní zástupci | Plánováno | III. | 6 / 6.3 | x |  |  |
| 177 | NPI ČR – projekt SYPO – Metodické kabinety |  | 2025-2027 |  | Plánováno | I.  II. | 2 / 2.1  3 / 3.1 | x | x |  |
| 178 | MŠMT – střední článek podpory |  | 2025-2028 |  | V realizaci | I. | 2 / 2.1, 2.8 | x | x | x |
| 179 | Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace  č.p. 47, 512 61 Přepeře IČ: 72742054 RED IZO: 600099032 | Spolupráce s rodiči a veřejností |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.2, 5.6 | x | x | x |
| 180 | Vystupování žáků na školní akademii, setkání s důchodci, u vánočního stromu | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 181 | Spolupráce s MŠ Přepeře | 6 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 182 | Pořádání turnajů pro malotřídní školy | 12 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 183 | Spolupráce s AC Turnov – atl. přípravka |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 184 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 185 | Spoupráce s malotřídními školami a ZŠ Turnov |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 186 | Spolupráce s Městskou sportovní - bruslení | 10 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 187 | Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace,  č.p. 162, 463 46 Příšovice IČ: 70695920 RED IZO:600079406 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 188 | Spolupráce se ZŠ (Předškoláček, cvičení se staršími dětmi v hale) |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 189 | Spolupráce s klinickými logopedy (v Turnově a na Frýdštejně) - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.3  4 / 4.3 | x | x | x |
| 190 | Spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v Příšovicích |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 191 | Spolupráce s rodiči – společná setkávání, dílny, využití pomoci rodičů při úpravách zahrady, opravách herních prvků |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 192 | Vzájemné předávání poznatků a zkušeností z praxe pedagogů, jak z okolních MŠ, tak i z MŠ (Královéhradeckého, Středočeského kraje) |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.8 | x | x | x |
| 193 | Spolupráce s PPP v Semilech - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 194 | Veřejná vystoupení pro širší veřejnost |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 195 | Spolupráce s okolními MŠ – Mikroregion Jizera ( sportovní dopoledne ) |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 196 | Spolupráce s okolními MŠ – Lehkoatletický trojboj | 150 | 2025-2028 | rozpočet | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 197 | Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace  č.p. 178, 463 46 Příšovice IČ: 70695938 RED IZO:600080251 | Spolupráce s PPP, SPC - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  |  | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 198 | Spolupráce s MŠ Příšovice | 5 000 | 2025-2028 | Zřizovatel |  | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 199 | Spolupráce s obcí Příšovice - Vánoce |  | 2025-2028 |  |  | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 200 | Oslava 50. výročí školy | 40 000 | 2025-2026 | Zřizovatel |  | III. | 5 / 5.6 | x |  |  |
| 201 | Základní škola Radostín, okres Liberec, příspěvková organizace  Radostín 19, 463 44 Sychrov IČ: 72744961 RED IZO: 600080111 | Spolupráce s PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 202 | Spolupráce s MŠ Paceřice |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 203 | Spolupráce s rodiči – společné akce, sportovní odpoledne |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 204 | Spolupráce se zřizovatelem – vítání občánků |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 205 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2025-2028 |  | Splněno | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x | x | x |
| 206 | Spolupráce s Alzheimer Home Sychrov |  | 2025-2028 |  |  | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 207 | Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace  Revoluční 440, 512 63 Rovensko pod Troskami IČ: 70998108 RED IZO:600098559 | Spolupráce s obcí Rovensko pod Troskami |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 208 | Spolupráce se záchrannými složkami |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 209 | Spolupráce s MWŠ Turnov, MWŠ Semily, MWŠ Boseň |  | 2025-2028 |  | Plánováno | III. | 5 / 5.8 | x | x | x |
| 210 | Spolupráce se ZŠ Rovensko pod Troskami |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 211 | Spolupráce s městem Turnov – dopravní hřiště |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 212 | Spolupráce s PPP Semily, Mgr. Věra Provazníková - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Plánováno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 213 | Spolupráce s Domem s pečovatelskou službou Rovensko pod Troskami |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 214 | Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace,  Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami,  IČ: 00856118 RED IZO: 600099270 | Návštěva jiné školy |  | 2025-2027 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x |  |
| 215 | Otevřené hodiny |  | 2025-2027 | The Kellner Family Foundation | Splněno | III. | 5 / 5.8, 5.9 | x | x |  |
| 216 | Projekt Pomáháme školám k úspěchu - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 | The Kellner Family Foundation | Splněno | I. | 2 / 2.1 | x | x | x |
| 217 | Spolupráce s SPC, PPP - PŘÍLEŽITOST |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 4 / 4.2 | x | x | x |
| 218 | Spolupráce s městskou knihovnou |  | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 219 | Spolupráce se zřizovatelem – společné akce |  | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 220 | Spolupráce s K klubem Jičín |  | 2025-2026 | Zřizovatel | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x |  |  |
| 221 | Spolupráce s MŠ Rovensko pod Troskami |  | 2025-2028 | Zřizovatel | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 222 | Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace  č.p. 32, 511 01 Karlovice  IČ: 06181457  RED IZO: 691009813 | Spolupráce s místním Domem seniorů |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 223 | Spolupráce s místní knihovnou |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 224 | Spolupráce s okolními MŠ |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 225 | Spolupráce s Obecním úřadem Karlovice – vítání občánků |  | 2025-2028 |  | Splněno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 226 | Spolupráce se sportovním zařízením města Jičína – plavecký výcvik |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dary, zákonní zástupci | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 227 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 228 | Spolupráce s dopravním hřištěm Turnov |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dary | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 229 | Spolupráce se záchrannými složkami |  | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dary | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 230 | Spolupráce se ZŠ Hrubá skála |  | 2025-2028 |  |  | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 231 | Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace  č.p. 78, 463 45 Svijanský Újezd IČ: 70695946 RED IZO: 650025873 | Spolupráce s OÚ – významné události | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, zřizovatel | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 232 | Spolupráce s místní knihovnou | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 233 | Společné akce s rodiči – letní představení, zimní představení, zahradní slavnosti aj. | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 234 | Besedy s Policií ČR | 5 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 235 | Kurzy první pomoci pro děti od Červeného kříže | 5 000 | 2025-2026 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x |  |  |
| 236 | Setkávání s místními SDH | 1 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 237 | Spolupráce s blízkými školami | 5 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 238 | Základní škola a Mateřská škola Všeň, příspěvková organizace  č.p. 9, 512 65 Všeň,  IČ: 70695822  RED IZO: 600099091 | Spolupráce se seniory obce |  | 2025-2028 |  | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 239 | Dopravní hřiště |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 240 | Spolupráce s Městskou knihovnou A.Marka v Turnově |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 241 | Spolupráce s MP Turnov - prevence |  | 2025-2028 |  | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 242 | Spolupráce s Muzeem Českého ráje v Turnově | 5 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 243 | Spolupráce s MAP Turnovsko |  | 2025-2028 |  | V realizaci | I.  II. | 2 / 2.1, 2.3, 2.8  3 / 3.1 | x | x | x |
| 244 | Spolupráce s SDH Všeň |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 245 | Spolupráce s Městskou sportovní |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 246 | Vítání občánků |  | 2025-2028 |  | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 247 | Vánoční jarmark a rozsvěcení stromku |  | 2025-2028 |  | Plánováno | III. | 5 / 5.6 | x | x | x |
| 248 | Spolupráce s AC Turnov |  | 2025-2028 |  | V realizaci | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
| 249 | Spolupráce se SVP Čáp Liberec |  | 2025-2028 |  | Částečně splněno | II. | 4 / 4.3 | x | x | x |
| 250 | Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace  Husova 77, 511 01 Turnov IČ: 00855022 RED IZO: 600099547 | Výtvarný salon Turnov-Jawor  partner: Muzeum Jawor (POL) | 15 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Zrušeno | III. | 5 / 5.4 | x | x | x |
| 251 | Den dětí s Ponorkou  partneři: Sokol, Skaut, Náruč, Knihovna, Hasiči, klub včelařů, klub Astronomů, Červený kříž, AC Turnov, TSC Turnov, TJ Turnov, KS Turnov, KC Turnov | 130 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, sponzoři | V realizaci | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 252 | Dopravní výchova pro ZŠ (povinná pro 4.roč.) a MŠ (nepovinná) |  | 2025-2028 |  | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 253 | Výukové programy pro ZŠ | 50 000/rok | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 254 | Projektové dny pro ZŠ | 30 000/rok | 2025-2028 | Rozpočet organizace | Plánováno | II. | 3 / 3.1, 3.3 | x | x | x |
| 255 | Harmonizační kurzy pro ZŠ | 90 -120 000 / rok | 2025-2028 | Rozpočet organizace | V realizaci | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 256 | Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace,  náměstí Českého Ráje 5, 511 01 Turnov IČ: 70946086 RED IZO: 600099415 | Jarní koncert na Malé Skále (ZUŠ Turnov, MŠ a ZŠ Malá Skála) | 25 000 | 2025-2028 | Dotace | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 257 | Soutěžní přehlídka sborů „Zpíváme si pro radost“ | 60 000 | 2025-2028 | Dotace | Splněno | III. | 6 / 6.1 | x | x | x |
| 258 | Výjezdní školení ředitelů ZUŠ v Libereckém kraji | 80 000 | 2025-2028 | Rozpočet organizace, dotace | Plánováno | I. | 2 / 2.8 | x | x | x |
| 259 | Základní škola Lesves s.r.o.,  Trávnice 202, 511 01 Turnov IČ: 11812478 RED IZO: 691015678 | Spolupráce s Městskou knihovnou A. Marka v Turnově | 2 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | II. | 3 / 3.1, 3.14 | x | x | x |
| 260 | Spolupráce s jinými školami s waldorfskou pedagogikou - PŘÍLEŽITOST | 5 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | I.  III. | 2 / 2.1  5 / 5.9 | x | x | x |
| 261 | Spolupráce s jinými ZŠ - PŘÍLEŽITOST | 5 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | III. | 5 / 5.9 | x | x | x |
| 262 | Spolupráce s hasičským sborem Turnov | 3 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 263 | Spolupráce s městem Turnov - dopravní hřiště | 2 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Plánováno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 264 | Společné akce s rodiči | 10 000 | 2025-2028 | Zákonní zástupci | Splněno | III. | 5 / 5.2 | x | x | x |
| 265 | Spolupráce s divadlem - divadelní představení | 6 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 266 | Spolupráce s organizací Fokus Turnov - PŘÍLEŽITOST | 3 000 | 2025-2028 | Vlastní finanční zdroje | Splněno | II. | 3 / 3.1 | x | x | x |
| 267 | Spolupráce se zimním stadionem a plaveckým bazénem v Turnově | 20 000 | 2025-2028 | Dotace | Splněno | III. | 6 / 6.3 | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Plánované implementační aktivity do projektu MAP II v území ORP Turnov na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028

**Tučným a podtrženým písmem** (aktivity 1, 2 a 3) jsou označeny aktivity naplňující povinná témata MAP II. Tyto aktivity rovněž přispívají k realizaci povinné aktivity MAP II -Opatření pro usnadnění přechodu dětí a žáků mezi MŠ a ZŠ a mezi 1. a 2.stupněm ZŠ. Zároveň realizace těchto aktivit bude probíhat prostřednictvím průřezových témat MAP II:

* Proměna obsahu a způsobu vzdělávání
* Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání
* Digitální kompetence k celoživotnímu učení
* Snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání
* Spolupráce MŠ – ZŠ

| **Č.ř.** | **Subjekt** | **Název a popis aktivity (stručně)** | **Rozpočet** | **Harmonogram** | **Zdroj financování** | **Priorita** | **Cíl / Dílčí cíl** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realizátor MAP II – Obecně prospěšná společnost pro Český ráj  IČ: 25988417 | **Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí** (Setkávání pedagogů k výměně zkušeností, setkávání ředitelů mateřských a základních škol, realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky ve vzdělávání v ORP Turnov, podpora digitální gramotnosti pedagogů, proměna obsahu, metod a forem vzdělávání, projektové vyučování, badatelsky orientované vyučování, metody kritického myšlení, kooperativní učení) | Rozpočet aktivit bude vycházet z dostupných prostředků v rámci rozpočtu pro projekt MAP II | 2026-2028 | Rozpočet projektu MAP II – 80 % OP JAK, 20 % vlastní zdroje žadatele | I.  II. | 2/2.1, 2.9, 2.10  3/3.1, 3.3 |
| 2 | **Podpora rozvoje potenciálu každého žáka, zejména žáků se sociálním a jiným znevýhodněním** (Podpora asistentů pedagoga, spolupráce učitele s asistentem pedagoga, využívání katalogů podpůrných opatření, úprava výstupů vzdělávání | 2026-2028 | Rozpočet projektu MAP II– 80 % OP JAK, 20 % vlastní zdroje žadatele | I.  II. | 2/2.7  4/4.3, 4.6 |
| 3 | **Podpora pedagogických a didaktických kompetencí pracovníků ve vzdělávání a podpory managementu třídních kolektivů** (Podpora dovedností ředitelů škol, aktualizace dokumentace, vzdělávání pracovníků škol, využívání formativního a kriteriálního hodnocení žáků, triády, spolupráce mezi školami) | 2026-2028 | Rozpočet projektu MAP II – 80 % OP JAK, 20 % vlastní zdroje žadatele | I.  II.  III. | 2/2.6  3/3.5  5/5.1, 5.9 |
| 4 | Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků (Podpora čtenářské pre/gramotnosti ve spolupráci škol s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově) | 2026-2028 | Rozpočet projektu MAP II – 80 % OP JAK, 20 % vlastní zdroje žadatele | II. | 3/3.14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |